IQAC · বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন

IQAC · BAIKUNTHA COLLEGE OF EDUCATION

কিট ও স্টেশনারি তালিকা

KIT & STATIONERY LIST

আয়োজক কমিটির জন্য ক্রয় ও ইনভেন্টরি চেকলিস্ট

Procurement and inventory checklist for the Organizing Committee

আন্তর্জাতিক সেমিনার 2026 · 28 আগস্ট 2026 · বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন

এটি মাস্টার ক্রয় তালিকা হিসেবে ব্যবহার করুন — অর্ডার ও প্রিন্টিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকতে সেমিনারের অন্তত 3–4 সপ্তাহ আগে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন এবং টেকনিক্যাল/AV দলের হাতে তুলে দিন।

Use this as the master procurement list — hand it to the Reception & Hospitality and Technical/AV teams at least 3–4 weeks before the seminar so ordering and printing have adequate lead time.

"চূড়ান্ত সংখ্যা" চিহ্নিত পরিমাণগুলি অনলাইন + প্রত্যাশিত ওয়াক-ইন রেজিস্ট্রেশন নির্ধারিত হয়ে গেলে চূড়ান্ত করতে হবে (মাস্টার ম্যানুয়াল, বিভাগ 2.4, "2 সপ্তাহ আগে" দেখুন); শেষ মুহূর্তের ওয়াক-ইনদের জন্য সর্বত্র 10–15% বাফার রাখা হয়েছে।

Quantities marked "final headcount" should be locked once online + expected walk-in registrations are frozen (see Master Manual, Section 2.4, "2 Weeks Before"); a 10–15% buffer is built in throughout for last-minute walk-ins.

# A · রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক স্টেশনারি ও সরবরাহ

A · Registration Desk Stationery & Supplies

| আইটেম Item | স্পেসিফিকেশন Specification | পরিমাণ Quantity | দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি Responsible Committee |
| --- | --- | --- | --- |
| উপস্থিতি/রেজিস্ট্রেশন রেজিস্টার (বাঁধাই করা) Attendance/registration register (bound) | হার্ডবাউন্ড, রুলড Hardbound, ruled | 2 2 | রেজিস্ট্রেশন দল Registration Team |
| ম্যানুয়াল ফি-রসিদ বই (ডুপ্লিকেট) Manual fee-receipt book (duplicate) | ক্রমিক নম্বরযুক্ত Serially numbered | 2 বই 2 books | রেজিস্ট্রেশন দল / অর্থ বিভাগ Registration Team / Finance |
| বলপয়েন্ট কলম Ballpoint pens | নীল/কালো Blue/black | ~200 পিস ~200 pcs | রেজিস্ট্রেশন দল Registration Team |
| পিনসহ স্টেপলার Stapler with pins | স্ট্যান্ডার্ড + হেভি-ডিউটি Standard + heavy-duty | 4 সেট 4 sets | রেজিস্ট্রেশন ও ডকুমেন্টেশন Registration & Documentation |
| কাঁচি Scissors | মাঝারি Medium | 2 2 | রেজিস্ট্রেশন দল Registration Team |
| সেলোটেপ / মাস্কিং টেপ Cellotape / masking tape | 2-ইঞ্চি প্রস্থ 2-inch width | 6 রোল 6 rolls | রেজিস্ট্রেশন ও অভ্যর্থনা Registration & Reception |
| রাবার ব্যান্ড Rubber bands | বিভিন্ন আকারের Assorted size | 1 প্যাকেট 1 packet | রেজিস্ট্রেশন দল Registration Team |
| আইডি ব্যাজ ব্ল্যাংক + ল্যানিয়ার্ড ID badge blanks + lanyards | প্রতি ডেলিগেট প্রি-প্রিন্টেড Pre-printed per delegate | চূড়ান্ত সংখ্যা + 15% অতিরিক্ত Final headcount + 15% spare | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন Reception & Hospitality |
| পার্মানেন্ট + হোয়াইটবোর্ড মার্কার Permanent + whiteboard markers | বিভিন্ন রঙের Assorted colours | 10 পিস 10 pcs | রেজিস্ট্রেশন / সাইনেজ Registration / Signage |
| ফাঁকা নেম-ট্যাগ স্টিকার শিট Blank name-tag sticker sheets | ওয়াক-ইন রেজিস্ট্রেশনের জন্য For walk-in registrations | 3 প্যাক 3 packs | রেজিস্ট্রেশন দল Registration Team |
| তালাসহ ক্যাশ বাক্স Cash box with lock | স্টিল, তালাবদ্ধযোগ্য Steel, lockable | 1 1 | অর্থ / রেজিস্ট্রেশন Finance / Registration |
| ক্যালকুলেটর Calculator | সাধারণ Basic | 2 2 | রেজিস্ট্রেশন / অর্থ Registration / Finance |
| এক্সটেনশন বোর্ড / পাওয়ার স্ট্রিপ Extension board / power strip | 6-সকেট 6-socket | 2 2 | রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক Registration Desk |

# B · ডেলিগেট কিট — একত্রীকরণ উপকরণ

B · Delegate Kit — Assembly Materials

| আইটেম Item | স্পেসিফিকেশন Specification | পরিমাণ Quantity | দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি Responsible Committee |
| --- | --- | --- | --- |
| কিট ব্যাগ বা ফোল্ডার Kit bag or folder | সম্ভব হলে ব্র্যান্ডেড Branded if possible | চূড়ান্ত সংখ্যা + 15% অতিরিক্ত Final headcount + 15% spare | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন Reception & Hospitality |
| নোটপ্যাড Notepad | A5/A4 রুলড A5/A4 ruled | চূড়ান্ত সংখ্যা Final headcount | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন Reception & Hospitality |
| কলম Pen | সম্ভব হলে ব্র্যান্ডেড Branded, if possible | চূড়ান্ত সংখ্যা Final headcount | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন Reception & Hospitality |
| মুদ্রিত প্রোগ্রাম সময়সূচি Printed programme schedule | A4, উভয় সেশন A4, both sessions | চূড়ান্ত সংখ্যা Final headcount | প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন Report & Documentation |
| অ্যাবস্ট্রাক্ট বুক / স্মরণিকা Abstract book / souvenir | ISBN সহ With ISBN | চূড়ান্ত সংখ্যা Final headcount | একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি Academic/Technical Committee |
| ফিডব্যাক ফর্ম Feedback form | A4, মুদ্রিত A4, printed | চূড়ান্ত সংখ্যা Final headcount | প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন Report & Documentation |
| সার্টিফিকেট (ফাঁকা টেমপ্লেট, প্রি-প্রিন্টেড) Certificate (blank template, pre-printed) | ডিজাইন অনুযায়ী As per design | চূড়ান্ত সংখ্যা + 10% অতিরিক্ত Final headcount + 10% spare | প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন Report & Documentation |

# C · মঞ্চ ও হল উপকরণ

C · Stage & Hall Materials

| আইটেম Item | স্পেসিফিকেশন Specification | পরিমাণ Quantity | দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি Responsible Committee |
| --- | --- | --- | --- |
| মঞ্চের টেবিল কাপড় Dais table cloth | নেভি/গোল্ড থিম Navy/gold theme | 2–3 2–3 | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন Reception & Hospitality |
| বুকে / ফুলের সাজসজ্জা Bouquets / floral arrangement | প্রতিটি ভিআইপি ও বিশিষ্ট অতিথির জন্য For each VIP and dignitary | মঞ্চের নিশ্চিত অতিথি সংখ্যা অনুযায়ী As per confirmed dais guest count | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন Reception & Hospitality |
| স্মারক / ফলক Mementoes / plaques | প্রধান অতিথি, মূল বক্তা, আন্তর্জাতিক বক্তাদের জন্য For Chief Guests, Keynote, international speakers | নিশ্চিত অতিথি সংখ্যা অনুযায়ী As per confirmed guest count | আয়োজক কমিটি Organizing Committee |
| শাল / উত্তরীয় (অভ্যর্থনায় ব্যবহৃত হলে) Shawls / uttariyo (if used in reception) | ঐচ্ছিক, স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী Optional, per local custom | নিশ্চিত অতিথি সংখ্যা অনুযায়ী As per confirmed guest count | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন Reception & Hospitality |
| ভিআইপি অতিথি রেজিস্টার VIP guest register | হার্ডবাউন্ড, ভালো মানের কভার Hardbound, quality cover | 1 1 | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন Reception & Hospitality |
| মঞ্চের নেমপ্লেট / টেবিল টেন্ট Dais nameplates / table tents | পদবিসহ মুদ্রিত Printed with designation | মঞ্চে বিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা অনুযায়ী Per number of dignitaries on dais | প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন Report & Documentation |
| পোডিয়াম মাইক + ল্যাপেল/কলার মাইক Podium mic + lapel/collar mics | AV পরিকল্পনা অনুযায়ী As per AV plan | ভেন্ডরের সঙ্গে ব্যবস্থা অনুযায়ী As arranged with vendor | টেকনিক্যাল/AV দল Technical/AV Team |
| সেশন টাইমার বা সংযত ঘণ্টা/কার্ড সংকেত Session timer or discreet bell/card cue | সময় শৃঙ্খলার জন্য For time discipline | 1–2 1–2 | একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি Academic/Technical Committee |

# D · AV / টেকনিক্যাল সরঞ্জাম

D · AV / Technical Equipment

| আইটেম Item | স্পেসিফিকেশন Specification | পরিমাণ Quantity | দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি Responsible Committee |
| --- | --- | --- | --- |
| প্রজেক্টর + স্ক্রিন Projector + screen | সম্ভব হলে ব্যাকআপ ইউনিটসহ With backup unit if possible | 1 (+1 ব্যাকআপ) 1 (+1 backup) | টেকনিক্যাল/AV দল (ড. মৃণ্ময় রায়) Technical/AV Team (Dr. Mrinmoy Roy) |
| ল্যাপটপ Laptop | প্রি-লোডেড ব্যাকআপ ল্যাপটপসহ With backup laptop preloaded | 2 2 | টেকনিক্যাল/AV দল Technical/AV Team |
| HDMI/VGA কেবল ও অ্যাডাপ্টার HDMI/VGA cables & adapters | অতিরিক্ত সেট Spare sets | 3–4 3–4 | টেকনিক্যাল/AV দল Technical/AV Team |
| এক্সটেনশন কর্ড Extension cords | হেভি-ডিউটি Heavy-duty | 4–5 4–5 | টেকনিক্যাল/AV দল Technical/AV Team |
| লাইভ-স্ট্রিম সেটআপ: ক্যামেরা, এনকোডার, ট্রাইপড Live-stream setup: camera, encoder, tripod | হাইব্রিড মোডের জন্য For hybrid mode | 1 সেট 1 set | টেকনিক্যাল/AV দল Technical/AV Team |
| ব্যাকআপ ইন্টারনেট (ডঙ্গল/দ্বিতীয় সংযোগ) Backup internet (dongle/secondary connection) | লাইভ-স্ট্রিম ফেলওভারের জন্য For live-stream failover | 1–2 1–2 | টেকনিক্যাল/AV দল Technical/AV Team |
| ভয়েস রেকর্ডার (সেশন অডিও ব্যাকআপ) Voice recorder (session audio backup) | ডিজিটাল রেকর্ডার বা ফোন-ভিত্তিক Digital recorder or phone-based | 1–2 1–2 | প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন Report & Documentation |
| বিদ্যুৎ ব্যাকআপ (UPS / ইনভার্টার / জেনারেটর) Power backup (UPS / inverter / generator) | কলেজ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ব্যবস্থা অনুযায়ী As arranged with college engineer | ব্যবস্থা অনুযায়ী As arranged | আয়োজক কমিটি Organizing Committee |

# E · আপ্যায়ন সরবরাহ

E · Hospitality Supplies

| আইটেম Item | স্পেসিফিকেশন Specification | পরিমাণ Quantity | দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি Responsible Committee |
| --- | --- | --- | --- |
| চা/কফি পরিবেশন সামগ্রী Tea/coffee service items | কাপ, কেটলি, ডিসপেনসার Cups, kettles, dispensers | ক্যাটারিং পরিকল্পনা অনুযায়ী As per catering plan | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন Reception & Hospitality |
| পানীয় জলের বোতল / ডিসপেনসার Drinking water bottles / dispenser | মঞ্চ, ডেলিগেট, স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য For dais, delegates, volunteers | চূড়ান্ত সংখ্যা অনুযায়ী As per final headcount | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন Reception & Hospitality |
| টিস্যু পেপার / ন্যাপকিন Tissue papers / napkins | মধ্যাহ্নভোজ ও চা পরিবেশনের জন্য For lunch and tea service | ক্যাটারিং পরিকল্পনা অনুযায়ী As per catering plan | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন Reception & Hospitality |
| লাইনারসহ বর্জ্য বিন Waste bins with liners | একাধিক স্থানে স্থাপিত Placed at multiple points | 6–8 6–8 | শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটি Discipline & Volunteer Committee |

# F · প্রাথমিক চিকিৎসা ও নিরাপত্তা

F · First-Aid & Safety

| আইটেম Item | স্পেসিফিকেশন Specification | পরিমাণ Quantity | দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি Responsible Committee |
| --- | --- | --- | --- |
| প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স First-aid box | সম্পূর্ণ মজুতসহ Fully stocked | 1–2 1–2 | শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটি Discipline & Volunteer Committee |
| অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র পরীক্ষা Fire extinguisher check | বিদ্যমান যন্ত্রগুলি সার্ভিসিং করা আছে তা নিশ্চিত করুন Confirm existing units are serviced | হলের ইনভেন্টরি অনুযায়ী As per hall inventory | কলেজ ইঞ্জিনিয়ার / প্রশাসন College Engineer / Admin |
| হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্টেশন Hand sanitizer stations | প্রবেশপথ ও রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে At entry and registration desk | 3–4 3–4 | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন Reception & Hospitality |

# G · সাইনেজ ও পথনির্দেশ

G · Signage & Wayfinding

| আইটেম Item | স্পেসিফিকেশন Specification | পরিমাণ Quantity | দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি Responsible Committee |
| --- | --- | --- | --- |
| দিকনির্দেশক সাইনেজ / তীরচিহ্ন Directional signage / arrows | রেজিস্ট্রেশন, হল, পার্কিং, শৌচাগার Registration, Hall, Parking, Washroom | ক্যাম্পাস লেআউট অনুযায়ী প্রয়োজন মতো As needed for campus layout | মিডিয়া ও প্রচার কমিটি Media & Publicity Committee |
| ভিআইপি পার্কিং বোর্ড VIP parking board | সংরক্ষিত সাইনেজ Reserved signage | 1–2 1–2 | শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটি Discipline & Volunteer Committee |
| "রেজিস্ট্রেশন" ডেস্ক স্ট্যান্ডি "Registration" desk standee | রোল-আপ বা টেবিল স্ট্যান্ডি Roll-up or table standee | 1 1 | রেজিস্ট্রেশন দল Registration Team |

# H · বিবিধ / অফিস

H · Miscellaneous / Office

| আইটেম Item | স্পেসিফিকেশন Specification | পরিমাণ Quantity | দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি Responsible Committee |
| --- | --- | --- | --- |
| অতিরিক্ত টোনার ও কাগজসহ প্রিন্টার Printer with spare toner & paper | শেষ মুহূর্তের প্রিন্টের জন্য For last-minute prints | 1 (ব্যাকআপ অ্যাক্সেস) 1 (backup access) | প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন Report & Documentation |
| USB ড্রাইভ USB drives | উপস্থাপনা ফাইল ব্যাকআপের জন্য For presentation-file backups | 4–5 4–5 | টেকনিক্যাল/AV দল Technical/AV Team |
| সেফটি-পিন ও মিনি সেলাই কিট Safety-pin & mini sewing kit | তাৎক্ষণিক পোশাক সংস্কারের জন্য For on-the-spot wardrobe fixes | 1 1 | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন Reception & Hospitality |
| ছাতা / বৃষ্টির কভার Umbrellas / rain covers | উত্তরবঙ্গে আগস্ট বর্ষাকাল August is monsoon season in North Bengal | 6–8 6–8 | শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটি Discipline & Volunteer Committee |

এই তালিকাটি নির্দেশক এবং একটি মাঝারি আকারের হাইব্রিড সেমিনারের জন্য নির্ধারিত; চূড়ান্ত নিশ্চিত সংখ্যা অনুযায়ী পরিমাণ সমন্বয় করুন এবং প্রকৃত ক্যাটারিং ও AV ভেন্ডর চুক্তি অনুযায়ী মানানসই করুন।

This list is indicative and scoped to a mid-size hybrid seminar; scale quantities to the final confirmed headcount and adjust to the actual catering and AV vendor contracts.