IQAC · বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন

IQAC · BAIKUNTHA COLLEGE OF EDUCATION

করণীয় ও বর্জনীয়

DO'S AND DON'TS

প্রতিটি দলের জন্য একটি দ্রুত-নির্দেশিকা ফিল্ড গাইড

A Quick-Reference Field Guide for Every Team

আন্তর্জাতিক সেমিনার 2026 · 28 আগস্ট 2026 · বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন

সেমিনার আয়োজকের মাস্টার ম্যানুয়ালের সহযোগী নথি — অনুষ্ঠানের দিন প্রতিটি ডেস্ক/দলের কাছে এই পাতাটি (বা একটি লেমিনেটেড কপি) রাখুন। এটি ভূমিকা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, কারণ ভিআইপি লিয়াজোঁ দলের সঠিক আচরণ রেজিস্ট্রেশন ডেস্কের মতো নয়।

Companion to the Seminar Organizer's Master Manual — keep this page (or a laminated copy) with every desk/team on the day. It is organized by role, since the right behaviour for the VIP Liaison team is not the same as for the Registration Desk.

1 · আয়োজক কমিটি — সাধারণ

1 · Organizing Committee — General

| করণীয় DO | বর্জনীয় DON'T |
| --- | --- |
| ✔ অনুষ্ঠানের 3–4 দিন আগে সম্পূর্ণ দিনের কার্যক্রমের একটি পূর্ণ মহড়া করুন। Hold a full dry-run of the entire day's programme 3–4 days before the event. | ✘ AV, মাইক বা লাইভ-স্ট্রিম সেটআপ পরীক্ষা করার জন্য অনুষ্ঠানের দিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। Wait until the morning of the event to test AV, mics, or the live-stream setup. |
| ✔ নির্দেশনার জন্য প্রতিটি কমিটির জন্য একজন একক যোগাযোগ ব্যক্তি (SPOC) নিযুক্ত করুন। Assign one single point of contact (SPOC) per committee for instructions. | ✘ দুটি কমিটিকে প্রভাবিত করে এমন কোনো সিদ্ধান্ত (যেমন ক্যাটারিং সংখ্যা বনাম রেজিস্ট্রেশন) ক্রস-চেক না করে ছেড়ে দেবেন না। Let a decision affecting two committees (e.g. catering headcount vs. registrations) go uncross-checked. |
| ✔ সময়সূচি, আসন বিন্যাস এবং যোগাযোগ তালিকার একটি মুদ্রিত ব্যাকআপ রাখুন। Keep a printed backup of the schedule, seating chart, and contact list. | ✘ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান-দিবসের তথ্যের একমাত্র কপি হিসেবে একটিমাত্র ফোন বা ল্যাপটপের উপর নির্ভর করবেন না। Rely on a single phone or laptop as the only copy of critical event-day information. |
| ✔ নির্দিষ্ট বিরতিতে ফি-সংগ্রহের ক্যাশ/রসিদ বই মিলিয়ে বন্ধ করে দিন। Reconcile and lock the fee-collection cash/receipt book at set intervals. | ✘ রেজিস্ট্রেশন ফি-র নগদ অর্থ কোনো মুহূর্তে অরক্ষিত বা অমিলকৃত রেখে দেবেন না। Leave registration-fee cash unattended or unreconciled at any point. |
| ✔ ওয়াক-ইনদের জন্য 10–15% অতিরিক্ত কিট, ব্যাজ এবং স্টেশনারি মজুত রাখুন। Keep 10–15% spare kits, badges, and stationery for walk-ins. | ✘ সেশন চেয়ার এবং MC-কে না জানিয়ে শেষ মুহূর্তে সময়সূচি পরিবর্তন করবেন না। Make last-minute schedule changes without informing session chairs and the MC. |

2 · ভিআইপি / মন্ত্রী-প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল

2 · VIP / Ministerial Protocol & Liaison Team

উভয় প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী — এটিকে একটি সরকারি-প্রোটোকল সফর হিসেবে বিবেচনা করুন, নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক সফর হিসেবে নয়।

Both Chief Guests are Hon'ble Ministers — treat this as a government-protocol visit, not a routine institutional one.

| করণীয় DO | বর্জনীয় DON'T |
| --- | --- |
| ✔ প্রতিটি মন্ত্রীর ETA এবং কনভয়ের বিবরণ আগমনের 24 ঘণ্টা এবং আবার 2 ঘণ্টা আগে পুনঃনিশ্চিত করুন। Reconfirm each Minister's ETA and convoy details 24 hrs and again 2 hrs before arrival. | ✘ কোনো ভিআইপিকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ থেকে প্রস্থান পর্যন্ত এসকর্টহীন রাখবেন না। Leave any VIP unescorted from the moment they enter campus to the moment they leave. |
| ✔ জেলা প্রোটোকল অফিসার/ব্যক্তিগত সচিবদের কাছ থেকে মঞ্চের আসন অগ্রাধিকার লিখিতভাবে নিশ্চিত করে নিন। Get the dais seating precedence confirmed in writing by the District Protocol Officer / Private Secretaries. | ✘ দুই মন্ত্রীর মধ্যে আসন ক্রম নিজের বিচার অনুযায়ী অনুমান বা তাৎক্ষণিকভাবে ঠিক করবেন না। Assume or improvise seating order between two Ministers on your own judgement. |
| ✔ অতিথি আসার আগে গ্রিন রুম/অপেক্ষা কক্ষ জলখাবারসহ প্রস্তুত রাখুন। Keep the green room/waiting lounge ready with refreshments before the guest arrives. | ✘ নিরাপত্তা দলের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া মিডিয়া বা ফটোগ্রাফারদের কোনো ভিআইপির কাছে আসতে দেবেন না। Allow media or photographers near a VIP without prior clearance from their security detail. |
| ✔ সুনির্দিষ্ট প্রবেশ/প্রস্থান পথ এবং ফটো-অপ পয়েন্ট সম্পর্কে আগে থেকে নিরাপত্তাকে অবহিত করুন। Brief security on the exact entry/exit route and photo-op points in advance. | ✘ বিলম্বের জন্য কোনো বাফার না রেখে ভিআইপি ভাষণগুলি একের পর এক নির্ধারণ করবেন না। Schedule VIP addresses back-to-back with no buffer for delay. |
| ✔ মুদ্রিত ব্রিফিং/আইডি কার্ড রাখুন যাতে প্রতিটি লিয়াজোঁ অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে চেনা যায়। Keep printed briefing/ID cards so every Liaison Officer is instantly identifiable. | ✘ সফরের সময় ভিআইপিদের সঙ্গে অসম্পর্কিত কলেজ বিষয়, বাজেট বা অভিযোগ উত্থাপন করবেন না। Raise unrelated college matters, budgets, or grievances with VIPs during the visit. |

3 · রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক দল

3 · Registration Desk Team

| করণীয় DO | বর্জনীয় DON'T |
| --- | --- |
| ✔ ব্যাজ প্রদানের আগে প্রতিটি ওয়াক-ইনকে অনলাইন (গুগল ফর্ম) ডেটাবেসের সঙ্গে ক্রস-চেক করুন। Cross-check every walk-in against the online (Google Form) database before issuing a badge. | ✘ স্বাক্ষরিত রসিদ না দিয়ে নগদ অর্থ গ্রহণ করবেন না। Accept cash without issuing a signed receipt. |
| ✔ ব্যাকআপ হিসেবে অতিরিক্ত ফাঁকা ফর্ম এবং একটি ম্যানুয়াল রসিদ বই রাখুন। Keep spare blank forms and a manual receipt book as backup. | ✘ 8:30–10:00 AM-এর ভিড়ের সময় ব্যাকআপ মজুত ছাড়া ডেস্কে ব্যাজ/কিট শেষ হয়ে যেতে দেবেন না। Let the desk run out of badges/kits during the 8:30–10:00 AM rush without a backup stock. |
| ✔ রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করার আগে ভদ্রভাবে পেমেন্টের প্রমাণ যাচাই করুন। Verify payment proof politely before confirming registration. | ✘ কোনো গরমিল নিয়ে সর্বসমক্ষে অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে তর্ক করবেন না — বরং একপাশে সরে গিয়ে কথা বলুন। Argue with a participant about a discrepancy in public — step aside instead. |
| ✔ ভিআইপি, বক্তা এবং প্রেসকে সরাসরি ফাস্ট-ট্র্যাক ডেস্কে পাঠান। Direct VIPs, speakers, and press straight to the fast-track desk. | ✘ উদ্বোধনী অধিবেশন শেষ হওয়ার আগে কোনো সময় রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক কর্মীবিহীন রাখবেন না। Leave the registration desk unstaffed at any point before the inaugural session ends. |

4 · সেশন চেয়ার, র‍্যাপোর্টার ও স্বেচ্ছাসেবক

4 · Session Chairs, Rapporteurs & Volunteers

| করণীয় DO | বর্জনীয় DON'T |
| --- | --- |
| ✔ দৃশ্যমান টাইমার বা সংযত কার্ড সংকেত ব্যবহার করে প্রতিটি সেশন কঠোরভাবে সময়মতো শুরু ও শেষ করুন। Start and end every session strictly on time using a visible timer or a discreet card cue. | ✘ কোনো একটি ভাষণকে 2–3 মিনিটের বেশি বাড়তে দেবেন না — এটি সারাদিনের সময়সূচিতে প্রভাব ফেলে। Let any single address overrun by more than 2–3 minutes — it cascades through the whole day. |
| ✔ বক্তাদের 2-মিনিট এবং "সময় শেষ" সংকেত দিন। Give speakers a 2-minute and a "time's up" reminder. | ✘ দেরি হলেও প্রশ্নোত্তর/মিথস্ক্রিয়া অংশ বাদ দেবেন না — বরং অন্য কোথাও সময় কমান। Skip the Q&A/interaction segment even if running late — trim elsewhere instead. |
| ✔ পোস্ট-ইভেন্ট প্রতিবেদনের জন্য প্রতিটি সেশন এবং প্রশ্নোত্তরের সুসংগঠিত নোট নিন। Take structured notes of each session and Q&A for the post-event report. | ✘ আপনার কমিটি প্রধানকে না জানিয়ে নিজের নির্ধারিত স্থান ছাড়বেন না। Leave your assigned post without informing your committee head. |
| ✔ কোনো AV/টেকনিক্যাল সমস্যা হলে অবিলম্বে টেকনিক্যাল দলকে জানান। Report any AV/technical issue immediately to the technical team. | ✘ আনুষ্ঠানিক সেশনের সময় ব্যক্তিগত ফোন দিয়ে ফটোগ্রাফি করবেন না — সেটি নির্দিষ্ট ফটোগ্রাফারের জন্য রাখুন। Use personal phones for photography during formal sessions — leave that to the designated photographer. |

5 · মিডিয়া ও প্রচার দল

5 · Media & Publicity Team

| করণীয় DO | বর্জনীয় DON'T |
| --- | --- |
| ✔ ভিআইপিদের কাছ থেকে ছবি বা ভিডিও তোলার আগে পূর্ব অনুমোদন নিন। Get prior clearance before photographing or filming VIPs up close. | ✘ নিরাপত্তা অনুমোদন ছাড়া ভিআইপিদের লাইভ ছবি বা আপডেট পোস্ট করবেন না। Post live photos or updates of VIPs without security clearance. |
| ✔ পরবর্তী ডকুমেন্টেশনের জন্য সকল ছবি/ভিডিওর একটি সময়-চিহ্নিত লগ রাখুন। Keep a timestamped log of all photos/videos for later documentation. | ✘ আয়োজক কমিটির অনুমোদনের আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় অযাচাইকৃত সংখ্যা বা উক্তি শেয়ার করবেন না। Share unverified numbers or quotes on social media before Organizing Committee sign-off. |
| ✔ লিয়াজোঁ অফিসারের সঙ্গে ভিআইপি ফটো-অপের সময় সমন্বয় করুন। Coordinate VIP photo-op timing with the Liaison Officer. | ✘ বহিরাগত প্রেসকে ব্যাকস্টেজ বা গ্রিন রুমে অবাধ প্রবেশাধিকার দেবেন না। Give external press unrestricted access backstage or to the green room. |
| ✔ কলেজের অফিসিয়াল হ্যান্ডেলে শুধুমাত্র পূর্ব-অনুমোদিত ক্যাপশন ব্যবহার করুন। Use only pre-approved captions on the official college handles. | ✘ লাইভ অনুষ্ঠানের সময় ঘোষণা বা ক্যাপশন তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করবেন না। Improvise announcements or captions during the live event. |

6 · বক্তা ও রিসোর্স পার্সন

6 · Speakers & Resource Persons

এই অংশটি কীনোট, আমন্ত্রিত এবং আন্তর্জাতিক বক্তাদের সঙ্গে আগে থেকে ভাগ করুন।

Share this section with keynote, invited, and international speakers ahead of time.

| করণীয় DO | বর্জনীয় DON'T |
| --- | --- |
| ✔ অন্তত 2 দিন আগে চূড়ান্ত উপস্থাপনার স্লাইড শেয়ার করুন। Share final presentation slides at least 2 days in advance. | ✘ একাডেমিক কমিটিকে না জানিয়ে আপনার আলোচনার শিরোনাম/অ্যাবস্ট্রাক্টে শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন করবেন না। Make last-minute changes to your talk's title/abstract without informing the Academic Committee. |
| ✔ আপনার নির্ধারিত স্লটের অন্তত 30 মিনিট আগে স্থানে পৌঁছান। Arrive at the venue at least 30 minutes before your scheduled slot. | ✘ আপনার বরাদ্দ সময় অতিক্রম করবেন না — এটি আপনার পরে আসা প্রতিটি বক্তাকে প্রভাবিত করে। Exceed your allotted time — it affects every speaker who follows you. |
| ✔ আপনার নির্ধারিত লিয়াজোঁ অফিসারের সঙ্গে ভ্রমণ ও থাকার ব্যবস্থা সমন্বয় করুন। Coordinate travel and accommodation with your assigned Liaison Officer. | ✘ লিয়াজোঁ দলের সঙ্গে চেক-আউট না করে আপনার সেশনের পরপরই স্থান ত্যাগ করবেন না। Leave the venue immediately after your session without checking out with the Liaison team. |

7 · অংশগ্রহণকারী ও ডেলিগেট

7 · Participants & Delegates

ব্রোশিওর, ওয়েবসাইট FAQ বা একটি মুদ্রিত ডেস্ক কার্ডে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী।

Suitable for inclusion in the brochure, website FAQ, or a printed desk card.

| করণীয় DO | বর্জনীয় DON'T |
| --- | --- |
| ✔ উদ্বোধনী অধিবেশনের আগে রেজিস্ট্রেশন করুন (অনলাইনে বা সরাসরি) এবং আপনার কিট/ব্যাজ সংগ্রহ করুন। Register (online or on the spot) and collect your kit/badge before the inaugural session. | ✘ উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হওয়ার পর সকাল 10:00-এর পরে সেশন এলাকায় প্রবেশ করবেন না — পরবর্তী বিরতির জন্য অপেক্ষা করুন। Enter session areas after 10:00 AM once the inaugural session has begun — wait for the next break. |
| ✔ সকল সেশনে প্রবেশের জন্য সারাদিন আপনার ব্যাজ দৃশ্যমান রাখুন। Keep your badge visible throughout the day for entry to all sessions. | ✘ আপনার আসনে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র অরক্ষিত রেখে যাবেন না। Leave personal belongings unattended at your seat. |
| ✔ চলে যাওয়ার আগে আপনার ফিডব্যাক ফর্ম জমা দিন। Submit your feedback form before leaving. | ✘ আনুষ্ঠানিক ভাষণের সময় ফ্ল্যাশ ফটোগ্রাফি ব্যবহার করবেন না। Use flash photography during formal addresses. |
| ✔ ডেস্কে যাচাইয়ের জন্য আপনার পেমেন্ট রসিদ/স্ক্রিনশট সঙ্গে রাখুন। Carry your payment receipt/screenshot for verification at the desk. | ✘ চলে যাওয়ার আগে আপনার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে ভুলবেন না — অফলাইন ডেলিগেটদের সার্টিফিকেট কুরিয়ার করা হয় না। Forget to collect your certificate before leaving — offline delegates' certificates are not couriered. |