IQAC · BAIKUNTHA COLLEGE OF EDUCATION

IQAC · বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন

DO'S AND DON'TS

করণীয় ও বর্জনীয়

A Quick-Reference Field Guide for Every Team

প্রতিটি দলের জন্য একটি দ্রুত-নির্দেশিকা ফিল্ড গাইড

International Seminar 2026 · 28 August 2026 · Baikuntha College of Education

আন্তর্জাতিক সেমিনার 2026 · 28 আগস্ট 2026 · বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন

Companion to the Seminar Organizer's Master Manual — keep this page (or a laminated copy) with every desk/team on the day. It is organized by role, since the right behaviour for the VIP Liaison team is not the same as for the Registration Desk.

সেমিনার আয়োজকের মাস্টার ম্যানুয়ালের সহযোগী নথি — অনুষ্ঠানের দিন প্রতিটি ডেস্ক/দলের কাছে এই পাতাটি (বা একটি লেমিনেটেড কপি) রাখুন। এটি ভূমিকা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, কারণ ভিআইপি লিয়াজোঁ দলের সঠিক আচরণ রেজিস্ট্রেশন ডেস্কের মতো নয়।

1 · Organizing Committee — General

1 · আয়োজক কমিটি — সাধারণ

| DO করণীয় | DON'T বর্জনীয় |
| --- | --- |
| ✔ Hold a full dry-run of the entire day's programme 3–4 days before the event. অনুষ্ঠানের 3–4 দিন আগে সম্পূর্ণ দিনের কার্যক্রমের একটি পূর্ণ মহড়া করুন। | ✘ Wait until the morning of the event to test AV, mics, or the live-stream setup. AV, মাইক বা লাইভ-স্ট্রিম সেটআপ পরীক্ষা করার জন্য অনুষ্ঠানের দিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। |
| ✔ Assign one single point of contact (SPOC) per committee for instructions. নির্দেশনার জন্য প্রতিটি কমিটির জন্য একজন একক যোগাযোগ ব্যক্তি (SPOC) নিযুক্ত করুন। | ✘ Let a decision affecting two committees (e.g. catering headcount vs. registrations) go uncross-checked. দুটি কমিটিকে প্রভাবিত করে এমন কোনো সিদ্ধান্ত (যেমন ক্যাটারিং সংখ্যা বনাম রেজিস্ট্রেশন) ক্রস-চেক না করে ছেড়ে দেবেন না। |
| ✔ Keep a printed backup of the schedule, seating chart, and contact list. সময়সূচি, আসন বিন্যাস এবং যোগাযোগ তালিকার একটি মুদ্রিত ব্যাকআপ রাখুন। | ✘ Rely on a single phone or laptop as the only copy of critical event-day information. গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান-দিবসের তথ্যের একমাত্র কপি হিসেবে একটিমাত্র ফোন বা ল্যাপটপের উপর নির্ভর করবেন না। |
| ✔ Reconcile and lock the fee-collection cash/receipt book at set intervals. নির্দিষ্ট বিরতিতে ফি-সংগ্রহের ক্যাশ/রসিদ বই মিলিয়ে বন্ধ করে দিন। | ✘ Leave registration-fee cash unattended or unreconciled at any point. রেজিস্ট্রেশন ফি-র নগদ অর্থ কোনো মুহূর্তে অরক্ষিত বা অমিলকৃত রেখে দেবেন না। |
| ✔ Keep 10–15% spare kits, badges, and stationery for walk-ins. ওয়াক-ইনদের জন্য 10–15% অতিরিক্ত কিট, ব্যাজ এবং স্টেশনারি মজুত রাখুন। | ✘ Make last-minute schedule changes without informing session chairs and the MC. সেশন চেয়ার এবং MC-কে না জানিয়ে শেষ মুহূর্তে সময়সূচি পরিবর্তন করবেন না। |

2 · VIP / Ministerial Protocol & Liaison Team

2 · ভিআইপি / মন্ত্রী-প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল

Both Chief Guests are Hon'ble Ministers — treat this as a government-protocol visit, not a routine institutional one.

উভয় প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী — এটিকে একটি সরকারি-প্রোটোকল সফর হিসেবে বিবেচনা করুন, নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক সফর হিসেবে নয়।

| DO করণীয় | DON'T বর্জনীয় |
| --- | --- |
| ✔ Reconfirm each Minister's ETA and convoy details 24 hrs and again 2 hrs before arrival. প্রতিটি মন্ত্রীর ETA এবং কনভয়ের বিবরণ আগমনের 24 ঘণ্টা এবং আবার 2 ঘণ্টা আগে পুনঃনিশ্চিত করুন। | ✘ Leave any VIP unescorted from the moment they enter campus to the moment they leave. কোনো ভিআইপিকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ থেকে প্রস্থান পর্যন্ত এসকর্টহীন রাখবেন না। |
| ✔ Get the dais seating precedence confirmed in writing by the District Protocol Officer / Private Secretaries. জেলা প্রোটোকল অফিসার/ব্যক্তিগত সচিবদের কাছ থেকে মঞ্চের আসন অগ্রাধিকার লিখিতভাবে নিশ্চিত করে নিন। | ✘ Assume or improvise seating order between two Ministers on your own judgement. দুই মন্ত্রীর মধ্যে আসন ক্রম নিজের বিচার অনুযায়ী অনুমান বা তাৎক্ষণিকভাবে ঠিক করবেন না। |
| ✔ Keep the green room/waiting lounge ready with refreshments before the guest arrives. অতিথি আসার আগে গ্রিন রুম/অপেক্ষা কক্ষ জলখাবারসহ প্রস্তুত রাখুন। | ✘ Allow media or photographers near a VIP without prior clearance from their security detail. নিরাপত্তা দলের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া মিডিয়া বা ফটোগ্রাফারদের কোনো ভিআইপির কাছে আসতে দেবেন না। |
| ✔ Brief security on the exact entry/exit route and photo-op points in advance. সুনির্দিষ্ট প্রবেশ/প্রস্থান পথ এবং ফটো-অপ পয়েন্ট সম্পর্কে আগে থেকে নিরাপত্তাকে অবহিত করুন। | ✘ Schedule VIP addresses back-to-back with no buffer for delay. বিলম্বের জন্য কোনো বাফার না রেখে ভিআইপি ভাষণগুলি একের পর এক নির্ধারণ করবেন না। |
| ✔ Keep printed briefing/ID cards so every Liaison Officer is instantly identifiable. মুদ্রিত ব্রিফিং/আইডি কার্ড রাখুন যাতে প্রতিটি লিয়াজোঁ অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে চেনা যায়। | ✘ Raise unrelated college matters, budgets, or grievances with VIPs during the visit. সফরের সময় ভিআইপিদের সঙ্গে অসম্পর্কিত কলেজ বিষয়, বাজেট বা অভিযোগ উত্থাপন করবেন না। |

3 · Registration Desk Team

3 · রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক দল

| DO করণীয় | DON'T বর্জনীয় |
| --- | --- |
| ✔ Cross-check every walk-in against the online (Google Form) database before issuing a badge. ব্যাজ প্রদানের আগে প্রতিটি ওয়াক-ইনকে অনলাইন (গুগল ফর্ম) ডেটাবেসের সঙ্গে ক্রস-চেক করুন। | ✘ Accept cash without issuing a signed receipt. স্বাক্ষরিত রসিদ না দিয়ে নগদ অর্থ গ্রহণ করবেন না। |
| ✔ Keep spare blank forms and a manual receipt book as backup. ব্যাকআপ হিসেবে অতিরিক্ত ফাঁকা ফর্ম এবং একটি ম্যানুয়াল রসিদ বই রাখুন। | ✘ Let the desk run out of badges/kits during the 8:30–10:00 AM rush without a backup stock. 8:30–10:00 AM-এর ভিড়ের সময় ব্যাকআপ মজুত ছাড়া ডেস্কে ব্যাজ/কিট শেষ হয়ে যেতে দেবেন না। |
| ✔ Verify payment proof politely before confirming registration. রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করার আগে ভদ্রভাবে পেমেন্টের প্রমাণ যাচাই করুন। | ✘ Argue with a participant about a discrepancy in public — step aside instead. কোনো গরমিল নিয়ে সর্বসমক্ষে অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে তর্ক করবেন না — বরং একপাশে সরে গিয়ে কথা বলুন। |
| ✔ Direct VIPs, speakers, and press straight to the fast-track desk. ভিআইপি, বক্তা এবং প্রেসকে সরাসরি ফাস্ট-ট্র্যাক ডেস্কে পাঠান। | ✘ Leave the registration desk unstaffed at any point before the inaugural session ends. উদ্বোধনী অধিবেশন শেষ হওয়ার আগে কোনো সময় রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক কর্মীবিহীন রাখবেন না। |

4 · Session Chairs, Rapporteurs & Volunteers

4 · সেশন চেয়ার, র‍্যাপোর্টার ও স্বেচ্ছাসেবক

| DO করণীয় | DON'T বর্জনীয় |
| --- | --- |
| ✔ Start and end every session strictly on time using a visible timer or a discreet card cue. দৃশ্যমান টাইমার বা সংযত কার্ড সংকেত ব্যবহার করে প্রতিটি সেশন কঠোরভাবে সময়মতো শুরু ও শেষ করুন। | ✘ Let any single address overrun by more than 2–3 minutes — it cascades through the whole day. কোনো একটি ভাষণকে 2–3 মিনিটের বেশি বাড়তে দেবেন না — এটি সারাদিনের সময়সূচিতে প্রভাব ফেলে। |
| ✔ Give speakers a 2-minute and a "time's up" reminder. বক্তাদের 2-মিনিট এবং "সময় শেষ" সংকেত দিন। | ✘ Skip the Q&A/interaction segment even if running late — trim elsewhere instead. দেরি হলেও প্রশ্নোত্তর/মিথস্ক্রিয়া অংশ বাদ দেবেন না — বরং অন্য কোথাও সময় কমান। |
| ✔ Take structured notes of each session and Q&A for the post-event report. পোস্ট-ইভেন্ট প্রতিবেদনের জন্য প্রতিটি সেশন এবং প্রশ্নোত্তরের সুসংগঠিত নোট নিন। | ✘ Leave your assigned post without informing your committee head. আপনার কমিটি প্রধানকে না জানিয়ে নিজের নির্ধারিত স্থান ছাড়বেন না। |
| ✔ Report any AV/technical issue immediately to the technical team. কোনো AV/টেকনিক্যাল সমস্যা হলে অবিলম্বে টেকনিক্যাল দলকে জানান। | ✘ Use personal phones for photography during formal sessions — leave that to the designated photographer. আনুষ্ঠানিক সেশনের সময় ব্যক্তিগত ফোন দিয়ে ফটোগ্রাফি করবেন না — সেটি নির্দিষ্ট ফটোগ্রাফারের জন্য রাখুন। |

5 · Media & Publicity Team

5 · মিডিয়া ও প্রচার দল

| DO করণীয় | DON'T বর্জনীয় |
| --- | --- |
| ✔ Get prior clearance before photographing or filming VIPs up close. ভিআইপিদের কাছ থেকে ছবি বা ভিডিও তোলার আগে পূর্ব অনুমোদন নিন। | ✘ Post live photos or updates of VIPs without security clearance. নিরাপত্তা অনুমোদন ছাড়া ভিআইপিদের লাইভ ছবি বা আপডেট পোস্ট করবেন না। |
| ✔ Keep a timestamped log of all photos/videos for later documentation. পরবর্তী ডকুমেন্টেশনের জন্য সকল ছবি/ভিডিওর একটি সময়-চিহ্নিত লগ রাখুন। | ✘ Share unverified numbers or quotes on social media before Organizing Committee sign-off. আয়োজক কমিটির অনুমোদনের আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় অযাচাইকৃত সংখ্যা বা উক্তি শেয়ার করবেন না। |
| ✔ Coordinate VIP photo-op timing with the Liaison Officer. লিয়াজোঁ অফিসারের সঙ্গে ভিআইপি ফটো-অপের সময় সমন্বয় করুন। | ✘ Give external press unrestricted access backstage or to the green room. বহিরাগত প্রেসকে ব্যাকস্টেজ বা গ্রিন রুমে অবাধ প্রবেশাধিকার দেবেন না। |
| ✔ Use only pre-approved captions on the official college handles. কলেজের অফিসিয়াল হ্যান্ডেলে শুধুমাত্র পূর্ব-অনুমোদিত ক্যাপশন ব্যবহার করুন। | ✘ Improvise announcements or captions during the live event. লাইভ অনুষ্ঠানের সময় ঘোষণা বা ক্যাপশন তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করবেন না। |

6 · Speakers & Resource Persons

6 · বক্তা ও রিসোর্স পার্সন

Share this section with keynote, invited, and international speakers ahead of time.

এই অংশটি কীনোট, আমন্ত্রিত এবং আন্তর্জাতিক বক্তাদের সঙ্গে আগে থেকে ভাগ করুন।

| DO করণীয় | DON'T বর্জনীয় |
| --- | --- |
| ✔ Share final presentation slides at least 2 days in advance. অন্তত 2 দিন আগে চূড়ান্ত উপস্থাপনার স্লাইড শেয়ার করুন। | ✘ Make last-minute changes to your talk's title/abstract without informing the Academic Committee. একাডেমিক কমিটিকে না জানিয়ে আপনার আলোচনার শিরোনাম/অ্যাবস্ট্রাক্টে শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন করবেন না। |
| ✔ Arrive at the venue at least 30 minutes before your scheduled slot. আপনার নির্ধারিত স্লটের অন্তত 30 মিনিট আগে স্থানে পৌঁছান। | ✘ Exceed your allotted time — it affects every speaker who follows you. আপনার বরাদ্দ সময় অতিক্রম করবেন না — এটি আপনার পরে আসা প্রতিটি বক্তাকে প্রভাবিত করে। |
| ✔ Coordinate travel and accommodation with your assigned Liaison Officer. আপনার নির্ধারিত লিয়াজোঁ অফিসারের সঙ্গে ভ্রমণ ও থাকার ব্যবস্থা সমন্বয় করুন। | ✘ Leave the venue immediately after your session without checking out with the Liaison team. লিয়াজোঁ দলের সঙ্গে চেক-আউট না করে আপনার সেশনের পরপরই স্থান ত্যাগ করবেন না। |

7 · Participants & Delegates

7 · অংশগ্রহণকারী ও ডেলিগেট

Suitable for inclusion in the brochure, website FAQ, or a printed desk card.

ব্রোশিওর, ওয়েবসাইট FAQ বা একটি মুদ্রিত ডেস্ক কার্ডে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী।

| DO করণীয় | DON'T বর্জনীয় |
| --- | --- |
| ✔ Register (online or on the spot) and collect your kit/badge before the inaugural session. উদ্বোধনী অধিবেশনের আগে রেজিস্ট্রেশন করুন (অনলাইনে বা সরাসরি) এবং আপনার কিট/ব্যাজ সংগ্রহ করুন। | ✘ Enter session areas after 10:00 AM once the inaugural session has begun — wait for the next break. উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হওয়ার পর সকাল 10:00-এর পরে সেশন এলাকায় প্রবেশ করবেন না — পরবর্তী বিরতির জন্য অপেক্ষা করুন। |
| ✔ Keep your badge visible throughout the day for entry to all sessions. সকল সেশনে প্রবেশের জন্য সারাদিন আপনার ব্যাজ দৃশ্যমান রাখুন। | ✘ Leave personal belongings unattended at your seat. আপনার আসনে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র অরক্ষিত রেখে যাবেন না। |
| ✔ Submit your feedback form before leaving. চলে যাওয়ার আগে আপনার ফিডব্যাক ফর্ম জমা দিন। | ✘ Use flash photography during formal addresses. আনুষ্ঠানিক ভাষণের সময় ফ্ল্যাশ ফটোগ্রাফি ব্যবহার করবেন না। |
| ✔ Carry your payment receipt/screenshot for verification at the desk. ডেস্কে যাচাইয়ের জন্য আপনার পেমেন্ট রসিদ/স্ক্রিনশট সঙ্গে রাখুন। | ✘ Forget to collect your certificate before leaving — offline delegates' certificates are not couriered. চলে যাওয়ার আগে আপনার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে ভুলবেন না — অফলাইন ডেলিগেটদের সার্টিফিকেট কুরিয়ার করা হয় না। |