IQAC · BAIKUNTHA COLLEGE OF EDUCATION

IQAC · বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন

SEMINAR ORGANIZER'S MASTER MANUAL

সেমিনার আয়োজকের মাস্টার ম্যানুয়াল

Pre-Seminar · Event-Day · Post-Seminar Activities, Protocol, Statutory Compliance, Kits & Documentation Checklist

প্রাক-সেমিনার · অনুষ্ঠান-দিবস · উত্তর-সেমিনার কার্যক্রম, প্রোটোকল, সরকারি বিধি-পালন, কিট ও ডকুমেন্টেশন চেকলিস্ট

International Seminar 2026 · 28 August 2026 · Baikuntha College of Education

আন্তর্জাতিক সেমিনার 2026 · 28 আগস্ট 2026 · বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন

28 August 2026 · Friday · 10:00 AM Onwards

28 আগস্ট 2026 · শুক্রবার · সকাল 10:00 AM থেকে

Multipurpose Hall, Baikuntha College of Education · Hybrid Mode

মাল্টিপারপাস হল, বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন · হাইব্রিড মোড

Organized by the Internal Quality Assurance Cell (IQAC)

আয়োজনে: ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স সেল (IQAC)

Prepared as an internal working reference for the Organizing Committee

আয়োজক কমিটির জন্য অভ্যন্তরীণ কার্যকরী নির্দেশিকা হিসেবে প্রস্তুতকৃত

# How to Use This Manual

এই ম্যানুয়াল কীভাবে ব্যবহার করবেন

This manual is a working reference for the Organizing Committee of Baikuntha College of Education to plan, execute, and close out the International Seminar 2026 in a disciplined, audit-ready manner. It is organized around the natural lifecycle of the event — before, during, and after — with separate quick-reference lists for statutory compliance, kits, and documentation.

এই ম্যানুয়ালটি বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশনের আয়োজক কমিটির জন্য একটি কার্যকরী নির্দেশিকা, যা আন্তর্জাতিক সেমিনার 2026-কে সুশৃঙ্খল ও অডিট-উপযোগী পদ্ধতিতে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। এটি অনুষ্ঠানের স্বাভাবিক পর্যায়ক্রম — পূর্বে, চলাকালীন এবং পরে — অনুসারে সাজানো হয়েছে, সঙ্গে সরকারি বিধি-পালন, কিট এবং ডকুমেন্টেশনের জন্য পৃথক দ্রুত-নির্দেশিকা তালিকা রয়েছে।

Each checklist item's box ( [  ] ) can simply be ticked by hand as it is completed. Assign an owner (committee/individual) and a target date against every item during the first Organizing Committee meeting, ideally at least 8–10 weeks before the seminar date. Because this seminar hosts two Hon'ble Ministers as Chief Guests and three international resource persons, VIP protocol and statutory clearances need earlier-than-usual lead time — these are flagged throughout.

প্রতিটি চেকলিস্ট আইটেমের বাক্স ( [  ] ) সম্পন্ন হলে হাতে টিক দেওয়া যেতে পারে। প্রথম আয়োজক কমিটির সভায়, সেমিনারের তারিখের অন্তত 8–10 সপ্তাহ আগে, প্রতিটি আইটেমের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত (কমিটি/ব্যক্তি) এবং লক্ষ্য তারিখ নির্ধারণ করুন। যেহেতু এই সেমিনারে দুইজন মাননীয় মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে এবং তিনজন আন্তর্জাতিক রিসোর্স পার্সন উপস্থিত থাকবেন, তাই ভিআইপি প্রোটোকল ও সরকারি ছাড়পত্রের জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন — এগুলি সর্বত্র চিহ্নিত করা হয়েছে।

Note: Specific protocol precedence (dais seating order among Ministers, Chief Patron, and dignitaries) must be confirmed with the respective Private Secretaries and the District Protocol Officer, Alipurduar, closer to the date — this manual flags where that confirmation is required rather than prescribing an order.

দ্রষ্টব্য: মঞ্চে আসন বিন্যাসের নির্দিষ্ট প্রোটোকল ক্রম (মন্ত্রী, প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত সচিব এবং জেলা প্রোটোকল অফিসার, আলিপুরদুয়ারের সঙ্গে তারিখের কাছাকাছি সময়ে নিশ্চিত করতে হবে — এই ম্যানুয়াল কোনো নির্দিষ্ট ক্রম নির্ধারণ না করে শুধু চিহ্নিত করছে যে এই নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন।

# 1 · Seminar Snapshot

1 · সেমিনার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

| Field ক্ষেত্র | Detail বিবরণ |
| --- | --- |
| Seminar Title সেমিনারের শিরোনাম | International Seminar on Reimagining Teacher Training: Preparing Educators for 21st-Century Classrooms & Vikshit Bharat 2047 আন্তর্জাতিক সেমিনার: শিক্ষক প্রশিক্ষণের পুনর্কল্পনা — একবিংশ শতাব্দীর শ্রেণিকক্ষ ও বিকশিত ভারত 2047-এর জন্য শিক্ষক প্রস্তুতকরণ |
| Organized By আয়োজনে | Internal Quality Assurance Cell (IQAC), Baikuntha College of Education ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স সেল (IQAC), বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন |
| Date & Day তারিখ ও বার | 28 August 2026, Friday 28 আগস্ট 2026, শুক্রবার |
| Time সময় | 10:00 AM onwards (full-day programme) সকাল 10:00 AM থেকে (সারাদিনের অনুষ্ঠান) |
| Venue স্থান | Multipurpose Hall, Baikuntha College of Education, Kathal Bari, Dalimpur, Falakata, Alipurduar, West Bengal – 735211 মাল্টিপারপাস হল, বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন, কাঠালবাড়ি, ডালিমপুর, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ – 735211 |
| Mode মোড | Hybrid (Offline + Online) হাইব্রিড (অফলাইন + অনলাইন) |
| Chief Patron প্রধান পৃষ্ঠপোষক | Mr. Sanat Kumar Bhowmik, President, Baikuntha College of Education শ্রী সনৎ কুমার ভৌমিক, সভাপতি, বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন |
| Secretary সম্পাদক | Mr. Pradyut Routh শ্রী প্রদ্যুৎ রউথ |
| Chief Guests (VVIP) প্রধান অতিথি (VVIP) | Sri Dipak Barman & Sri Nisith Pramanik, Hon'ble Ministers — requires full VIP protocol & security coordination শ্রী দীপক বর্মন ও শ্রী নিশীথ প্রামাণিক, মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় — সম্পূর্ণ ভিআইপি প্রোটোকল ও নিরাপত্তা সমন্বয় প্রয়োজন |
| Keynote Speaker মূল বক্তা | Prof. Purabi Baishya, Head, Dept. of Education, Gauhati University প্রফেসর পূরবী বৈশ্য, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় |
| International Speakers আন্তর্জাতিক বক্তাগণ | Mr. Daya Dissanayake & Prof. Rathnasiri Rathnayaka (Sri Lanka); Prof. (Dr.) Parthibeshwar Prasad Timilsina (Nepal) শ্রী দয়া দিসানায়েকে ও প্রফেসর রত্নসিরি রত্নায়েকে (শ্রীলঙ্কা); প্রফেসর (ড.) পার্থিবেশ্বর প্রসাদ তিমিলসিনা (নেপাল) |
| National Resource Persons জাতীয় রিসোর্স পার্সনগণ | Dr. Pradip Chandra Das, Dr. Debabrata Das, Dr. Monojit Das, Prof. (Dr.) Sushanta Kumar Roul, Prof. (Dr.) Subash Chandra Das ড. প্রদীপ চন্দ্র দাস, ড. দেবব্রত দাস, ড. মনোজিৎ দাস, প্রফেসর (ড.) সুশান্ত কুমার রউল, প্রফেসর (ড.) সুবাশ চন্দ্র দাস |
| Technical Session Chair / Co-Chair টেকনিক্যাল সেশন চেয়ার / কো-চেয়ার | Dr. Madhusudhan Adhikary / Subhasish Kundu ড. মধুসূদন অধিকারী / সুভাষীষ কুণ্ডু |
| Registration Queries রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা | Aminur Sarkar — 7679174105 · Bapi Majumder — 7602941199 আমিনুর সরকার — 7679174105 · বাপি মজুমদার — 7602941199 |
| Overall Seminar Queries সামগ্রিক সেমিনার জিজ্ঞাসা | Dr. Nirmal Das — 9434842407 · Dr. Trisha Paul — 8637010563 ড. নির্মল দাস — 9434842407 · ড. ত্রিশা পাল — 8637010563 |
| Technical Support টেকনিক্যাল সহায়তা | Dr. Mrinmoy Roy — 9670494800 · mrinmoyroy999@gmail.com ড. মৃণ্ময় রায় — 9670494800 · mrinmoyroy999@gmail.com |
| Fee Collection Account ফি সংগ্রহের অ্যাকাউন্ট | SBI, Falakata Bazar Branch · A/c: BAIKUNTHA COLLEGE OF EDUCATION · No. 4271858702-5 · IFSC SBIN0061623 SBI, ফালাকাটা বাজার শাখা · অ্যাকাউন্ট: BAIKUNTHA COLLEGE OF EDUCATION · নং 4271858702-5 · IFSC SBIN0061623 |

## Organizing Sub-Committees

আয়োজক উপ-কমিটিসমূহ

| Committee কমিটি | Members সদস্যবৃন্দ |
| --- | --- |
| Organizing Committee আয়োজক কমিটি | Dr. Nirmal Das, Dr. Mrinmoy Roy, Dr. Trisha Paul ড. নির্মল দাস, ড. মৃণ্ময় রায়, ড. ত্রিশা পাল |
| Academic / Technical Committee একাডেমিক / টেকনিক্যাল কমিটি | Mr. Santanu Debnath, Dr. Trisha Paul, Sutirtha Sarkar শ্রী সন্তনু দেবনাথ, ড. ত্রিশা পাল, সুতীর্থ সরকার |
| Reception & Hospitality অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন | Ms. Sutirtha Sarkar, Ms. Alie Gop সুতীর্থ সরকার, আলি গোপ |
| Publicity & Media Committee প্রচার ও মিডিয়া কমিটি | Subhojit Saha, Mr. Aminur Sarkar শুভজিৎ সাহা, আমিনুর সরকার |
| Discipline & Volunteer Committee শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটি | Mr. Bapi Majumder, Mr. Aminur Sarkar বাপি মজুমদার, আমিনুর সরকার |
| Report & Documentation প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন | Mr. Mrinal Kanti Roy, Mr. Ankush Barman মৃণাল কান্তি রায়, অঙ্কুশ বর্মন |

Recommendation: add a dedicated VIP Protocol & Liaison sub-team (2–3 members) given two Ministers are Chief Guests — see Section 4A.

সুপারিশ: যেহেতু দুইজন মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, তাই একটি পৃথক ভিআইপি প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ উপ-দল (2–3 জন সদস্য) গঠনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে — বিভাগ 4A দেখুন।

# 2 · Pre-Seminar Phase — Activities & Protocol

2 · প্রাক-সেমিনার পর্যায় — কার্যক্রম ও প্রোটোকল

Organized as a rolling timeline counting back from the seminar date (28 August 2026). Adjust dates to your actual kickoff, but preserve the sequence — statutory clearances and VIP coordination cannot be compressed safely.

সেমিনারের তারিখ (28 আগস্ট 2026) থেকে পিছনের দিকে গণনা করে একটি ধারাবাহিক সময়সূচি হিসেবে সাজানো হয়েছে। প্রকৃত শুরুর তারিখ অনুযায়ী তারিখ পরিবর্তন করুন, তবে ক্রম বজায় রাখুন — সরকারি ছাড়পত্র ও ভিআইপি সমন্বয় নিরাপদে সংক্ষিপ্ত করা যায় না।

## 2.1  8–10 Weeks Before

2.1  সেমিনারের 8–10 সপ্তাহ আগে

[  ]   Constitute the Organizing Committee and all sub-committees; issue a formal notice/order from the Principal/Secretary

আয়োজক কমিটি ও সমস্ত উপ-কমিটি গঠন করুন; অধ্যক্ষ/সম্পাদকের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক নোটিশ/আদেশ জারি করুন

[  ]   Obtain Governing Body / Managing Committee resolution approving the seminar and authorizing fund handling

সেমিনার অনুমোদন ও তহবিল পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানকারী গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির প্রস্তাব গ্রহণ করুন

[  ]   Finalize theme, sub-themes, and draft the Call for Papers

থিম, সাব-থিম চূড়ান্ত করুন এবং Call for Papers-এর খসড়া তৈরি করুন

[  ]   Send formal Save-the-Date and invitation letters to both Ministers' offices (through proper channel — District Administration / Private Secretary)

উভয় মন্ত্রীর দপ্তরে যথাযথ মাধ্যমে (জেলা প্রশাসন/ব্যক্তিগত সচিব) আনুষ্ঠানিক Save-the-Date ও আমন্ত্রণপত্র পাঠান

[  ]   Verify the fee-collection bank account (SBI Falakata, A/c 4271858702-5) is active and authorized signatories are current

ফি সংগ্রহের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট (SBI ফালাকাটা, A/c 4271858702-5) সক্রিয় আছে এবং অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীরা হালনাগাদ আছেন কিনা যাচাই করুন

[  ]   Launch seminar website, Google Form registration, and brochure (first draft)

সেমিনার ওয়েবসাইট, গুগল ফর্ম রেজিস্ট্রেশন এবং ব্রোশিওর (প্রথম খসড়া) চালু করুন

[  ]   Open a dedicated seminar email and phone line for public queries

জনসাধারণের জিজ্ঞাসার জন্য একটি নির্দিষ্ট সেমিনার ইমেল ও ফোন লাইন চালু করুন

## 2.2  6 Weeks Before

2.2  সেমিনারের 6 সপ্তাহ আগে

[  ]   Send formal invitation letters to keynote, national, and international resource persons; collect written acceptance

কীনোট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রিসোর্স পার্সনদের কাছে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণপত্র পাঠান; লিখিত সম্মতি সংগ্রহ করুন

[  ]   For Nepal and Sri Lanka delegates travelling in person: coordinate visa-invitation letters and complete FRRO/local police intimation for foreign national visitors as required under Indian law

সশরীরে আগত নেপাল ও শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিদের জন্য: ভিসা-আমন্ত্রণপত্র সমন্বয় করুন এবং ভারতীয় আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিদেশি নাগরিকদের জন্য FRRO/স্থানীয় থানায় অবহিতকরণ সম্পন্ন করুন

[  ]   Submit formal request to the District Magistrate / SDO / SDPO, Falakata for VIP security, traffic, and crowd-management arrangements

ভিআইপি নিরাপত্তা, ট্রাফিক ও জনসমাগম ব্যবস্থাপনার জন্য জেলাশাসক/এসডিও/এসডিপিও, ফালাকাটার কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন জমা দিন

[  ]   Apply for local Police NOC for public assembly and the Ministers' visit

জনসমাবেশ ও মন্ত্রীদের সফরের জন্য স্থানীয় থানার পুলিশ NOC-এর আবেদন করুন

[  ]   Get Fire & Electrical safety inspection of the Multipurpose Hall done; obtain NOC if hall capacity requires it

মাল্টিপারপাস হলের অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা পরিদর্শন সম্পন্ন করুন; হলের ধারণক্ষমতা প্রয়োজন হলে NOC সংগ্রহ করুন

[  ]   Apply for ISBN for the seminar proceedings / abstract book

সেমিনার প্রসিডিংস/অ্যাবস্ট্রাক্ট বইয়ের জন্য ISBN-এর আবেদন করুন

[  ]   Begin publicity — promo videos (Hindi/Bengali/Nepali/Sinhala), posters to affiliated colleges, social media calendar

প্রচার শুরু করুন — প্রোমো ভিডিও (হিন্দি/বাংলা/নেপালি/সিংহলি), অধিভুক্ত কলেজগুলিতে পোস্টার, সোশ্যাল মিডিয়া ক্যালেন্ডার

## 2.3  4 Weeks Before

2.3  সেমিনারের 4 সপ্তাহ আগে

[  ]   Close abstract/paper submission window; send acceptance intimations to presenters

অ্যাবস্ট্রাক্ট/পেপার জমাদানের সময়সীমা বন্ধ করুন; উপস্থাপকদের গ্রহণযোগ্যতার তথ্য পাঠান

[  ]   Finalize the full-day Programme Schedule (Inaugural → Keynote/Invited Addresses → Technical Session → Valedictory) and get Chief Patron's sign-off

সম্পূর্ণ দিনের প্রোগ্রাম সময়সূচি (উদ্বোধনী → কীনোট/আমন্ত্রিত বক্তৃতা → টেকনিক্যাল সেশন → সমাপনী) চূড়ান্ত করুন এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষকের অনুমোদন নিন

[  ]   Finalize caterer and menu (lunch + refreshments); sign a written catering agreement with headcount slabs

ক্যাটারার ও মেনু (মধ্যাহ্নভোজ + জলখাবার) চূড়ান্ত করুন; সংখ্যা-স্তরসহ লিখিত ক্যাটারিং চুক্তিতে স্বাক্ষর করুন

[  ]   Book accommodation and local transport/pickup for outstation and international guests

বহিরাগত ও আন্তর্জাতিক অতিথিদের জন্য থাকার ব্যবস্থা এবং স্থানীয় পরিবহন/পিকআপ বুক করুন

[  ]   Place orders for kits, banners, backdrop, standees, ID cards, and certificates (see Section 5 & 6 for exact contents)

কিট, ব্যানার, ব্যাকড্রপ, স্ট্যান্ডি, আইডি কার্ড এবং সার্টিফিকেটের অর্ডার দিন (সঠিক বিষয়বস্তুর জন্য বিভাগ 5 ও 6 দেখুন)

[  ]   Arrange AV/technical equipment: mics, projector, speakers, live-stream encoder, backup recorder

AV/টেকনিক্যাল সরঞ্জাম ব্যবস্থা করুন: মাইক, প্রজেক্টর, স্পিকার, লাইভ-স্ট্রিম এনকোডার, ব্যাকআপ রেকর্ডার

[  ]   Draft press release and compile media invitation list

প্রেস রিলিজের খসড়া তৈরি করুন এবং মিডিয়া আমন্ত্রণ তালিকা প্রস্তুত করুন

## 2.4  2 Weeks Before

2.4  সেমিনারের 2 সপ্তাহ আগে

[  ]   Freeze final headcount from registrations (offline + online) for catering and seating

ক্যাটারিং ও আসন ব্যবস্থার জন্য রেজিস্ট্রেশন (অফলাইন + অনলাইন) থেকে চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারণ করুন

[  ]   Print certificates (template ready, names to be filled/pre-printed), ID badges, and kits

সার্টিফিকেট (টেমপ্লেট প্রস্তুত, নাম পূরণ/প্রি-প্রিন্ট করতে হবে), আইডি ব্যাজ এবং কিট প্রিন্ট করুন

[  ]   Conduct a full technical rehearsal of the hybrid setup using the actual livestream link

প্রকৃত লাইভস্ট্রিম লিংক ব্যবহার করে হাইব্রিড সেটআপের সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল রিহার্সাল করুন

[  ]   Draft the dais protocol/seating chart — circulate to Ministers' offices and District Protocol Officer for confirmation of precedence order

মঞ্চের প্রোটোকল/আসন বিন্যাসের খসড়া তৈরি করুন — অগ্রাধিকার ক্রম নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রীদের দপ্তর ও জেলা প্রোটোকল অফিসারের কাছে পাঠান

[  ]   Finalize volunteer roster and assign duties: registration desk, dais coordination, hospitality, media, discipline, first-aid

স্বেচ্ছাসেবক তালিকা চূড়ান্ত করুন এবং দায়িত্ব বণ্টন করুন: রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক, মঞ্চ সমন্বয়, আপ্যায়ন, মিডিয়া, শৃঙ্খলা, প্রাথমিক চিকিৎসা

[  ]   Hold a security briefing with local police covering VIP movement route, parking, and frisking arrangements

ভিআইপি চলাচলের পথ, পার্কিং এবং তল্লাশি ব্যবস্থা নিয়ে স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে নিরাপত্তা বৈঠক করুন

[  ]   Finalize MC script, session-wise time allocations, and Vote of Thanks speaker

MC-র স্ক্রিপ্ট, সেশন-ভিত্তিক সময় বণ্টন এবং ধন্যবাদজ্ঞাপনের বক্তা চূড়ান্ত করুন

## 2.5  1 Week Before

2.5  সেমিনারের 1 সপ্তাহ আগে

[  ]   Conduct a full dry-run of the entire day's programme, inaugural to valedictory, with all committees present

উদ্বোধনী থেকে সমাপনী পর্যন্ত সম্পূর্ণ দিনের কার্যক্রমের একটি পূর্ণ মহড়া করুন, সকল কমিটির উপস্থিতিতে

[  ]   Confirm final travel itinerary of Chief Guests and all resource persons; assign a named Liaison Officer to each VIP

প্রধান অতিথি ও সকল রিসোর্স পার্সনের চূড়ান্ত ভ্রমণসূচি নিশ্চিত করুন; প্রতিটি ভিআইপির জন্য একজন নির্দিষ্ট লিয়াজোঁ অফিসার নিযুক্ত করুন

[  ]   Test the hybrid platform end-to-end; arrange backup internet (secondary connection/dongle) and backup power (generator/UPS/inverter)

হাইব্রিড প্ল্যাটফর্ম সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করুন; ব্যাকআপ ইন্টারনেট (দ্বিতীয় সংযোগ/ডঙ্গল) ও ব্যাকআপ বিদ্যুৎ (জেনারেটর/UPS/ইনভার্টার) ব্যবস্থা করুন

[  ]   Complete hall decoration and banner/backdrop installation

হল সাজসজ্জা এবং ব্যানার/ব্যাকড্রপ স্থাপন সম্পন্ন করুন

[  ]   Print attendance registers, feedback forms, and final ID cards

উপস্থিতি রেজিস্টার, ফিডব্যাক ফর্ম এবং চূড়ান্ত আইডি কার্ড প্রিন্ট করুন

[  ]   Brief every committee on the day's Standard Operating Procedure and emergency/evacuation protocol

প্রতিটি কমিটিকে দিনের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এবং জরুরি/উচ্ছেদ প্রোটোকল সম্পর্কে অবহিত করুন

## 2.6  48 Hours Before

2.6  সেমিনারের 48 ঘণ্টা আগে

[  ]   Complete venue set-up: stage, banners, projector/LED, sound system, and full sound check

স্থান প্রস্তুতি সম্পন্ন করুন: মঞ্চ, ব্যানার, প্রজেক্টর/LED, সাউন্ড সিস্টেম এবং সম্পূর্ণ সাউন্ড চেক

[  ]   Assemble and pack all kits (delegate, VIP, speaker, volunteer, media — Section 5)

সকল কিট একত্রিত ও প্যাক করুন (ডেলিগেট, ভিআইপি, বক্তা, স্বেচ্ছাসেবক, মিডিয়া — বিভাগ 5)

[  ]   Finalize and print the guest list and dais seating chart; share with all volunteers and the reception team

অতিথি তালিকা এবং মঞ্চের আসন বিন্যাস চূড়ান্ত ও প্রিন্ট করুন; সকল স্বেচ্ছাসেবক ও অভ্যর্থনা দলের সঙ্গে ভাগ করুন

[  ]   Police security sweep of the venue, given VIP presence

ভিআইপি উপস্থিতির কারণে স্থানের পুলিশি নিরাপত্তা তল্লাশি করান

[  ]   Reconfirm final catering headcount with the caterer

ক্যাটারারের সঙ্গে চূড়ান্ত ক্যাটারিং সংখ্যা পুনঃনিশ্চিত করুন

## 2.7  24 Hours Before

2.7  সেমিনারের 24 ঘণ্টা আগে

[  ]   Final coordination call with each Chief Guest's/Minister's office confirming ETA and convoy details

প্রতিটি প্রধান অতিথি/মন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে চূড়ান্ত সমন্বয় কল করে ETA ও কনভয়ের বিবরণ নিশ্চিত করুন

[  ]   Media/press briefing and confirmation of attending press

মিডিয়া/প্রেস ব্রিফিং এবং উপস্থিত প্রেসের নিশ্চিতকরণ

[  ]   Final volunteer briefing with duty allocation cards distributed

দায়িত্ব বণ্টন কার্ড বিতরণসহ চূড়ান্ত স্বেচ্ছাসেবক ব্রিফিং

[  ]   Test all backup systems once more: mic, power, live-stream failover

সকল ব্যাকআপ ব্যবস্থা আরও একবার পরীক্ষা করুন: মাইক, বিদ্যুৎ, লাইভ-স্ট্রিম ফেলওভার

# 3 · Statutory & Compliance Checklist

3 · সরকারি বিধি ও কমপ্লায়েন্স চেকলিস্ট

Confirm each item's applicability with the college administration and legal/finance officer — requirements vary by state directive and by whether the seminar is treated as a purely institutional event or one with external/government participation (relevant here, given two sitting Ministers as Chief Guests).

কলেজ প্রশাসন ও আইন/অর্থ বিষয়ক আধিকারিকের সঙ্গে প্রতিটি আইটেমের প্রযোজ্যতা নিশ্চিত করুন — রাজ্য নির্দেশিকা অনুযায়ী এবং সেমিনারটি সম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক অনুষ্ঠান নাকি সরকারি/বহিরাগত অংশগ্রহণসহ (এখানে প্রাসঙ্গিক, যেহেতু দুইজন কর্মরত মন্ত্রী প্রধান অতিথি) তার উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তিত হয়।

| Requirement প্রয়োজনীয়তা | Authority / Responsible কর্তৃপক্ষ / দায়িত্বপ্রাপ্ত | Notes মন্তব্য |
| --- | --- | --- |
| Police permission for public assembly & VIP visit জনসমাবেশ ও ভিআইপি সফরের জন্য পুলিশি অনুমতি | Officer-in-Charge, Falakata P.S. / SDPO ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, ফালাকাটা থানা / SDPO | Apply 6+ weeks ahead; carries VIP security plan 6+ সপ্তাহ আগে আবেদন করুন; ভিআইপি নিরাপত্তা পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত |
| Security & protocol arrangement for Ministers মন্ত্রীদের জন্য নিরাপত্তা ও প্রোটোকল ব্যবস্থা | District Magistrate's Office, Alipurduar জেলাশাসকের দপ্তর, আলিপুরদুয়ার | Route, parking, frisking, and precedence confirmation পথ, পার্কিং, তল্লাশি এবং অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণ |
| Fire & electrical safety NOC অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা NOC | Fire & Emergency Services Dept. / College Engineer অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা দপ্তর / কলেজ ইঞ্জিনিয়ার | Required if hall occupancy crosses prescribed limit হলের ধারণক্ষমতা নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলে প্রয়োজন |
| Governing Body resolution গভর্নিং বডির প্রস্তাব | College Governing Body / Managing Committee কলেজ গভর্নিং বডি / ম্যানেজিং কমিটি | Approves the seminar and authorizes fund handling সেমিনার অনুমোদন করে এবং তহবিল পরিচালনার ক্ষমতা দেয় |
| NCTE intimation NCTE অবহিতকরণ | NCTE Regional Committee (as applicable) NCTE আঞ্চলিক কমিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | Since BCE is an NCTE-recognized institution hosting a public academic event যেহেতু BCE একটি NCTE-স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান একটি সর্বজনীন একাডেমিক অনুষ্ঠান আয়োজন করছে |
| Affiliating University intimation অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অবহিতকরণ | Affiliating University (as applicable) অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | If the seminar is linked to any credit, MoU, or official calendar যদি সেমিনারটি কোনো ক্রেডিট, MoU বা অফিসিয়াল ক্যালেন্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে |
| Foreigner intimation (FRRO) বিদেশি নাগরিক অবহিতকরণ (FRRO) | Local FRO / Police (for Nepal & Sri Lanka delegates) স্থানীয় FRO / পুলিশ (নেপাল ও শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিদের জন্য) | Required for foreign nationals visiting the institution, per MHA rules MHA নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকারী বিদেশি নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় |
| TDS/GST on honorarium সম্মানদক্ষিণার উপর TDS/GST | Institution Finance Office / Chartered Accountant প্রতিষ্ঠানের অর্থ দপ্তর / চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট | Check applicability before disbursing any speaker honorarium কোনো বক্তার সম্মানদক্ষিণা প্রদানের আগে প্রযোজ্যতা যাচাই করুন |
| ISBN registration ISBN নিবন্ধন | Raja Rammohun Roy National Agency for ISBN রাজা রামমোহন রায় ন্যাশনাল এজেন্সি ফর ISBN | For the seminar proceedings / abstract book সেমিনার প্রসিডিংস/অ্যাবস্ট্রাক্ট বইয়ের জন্য |
| Copyright & originality declaration কপিরাইট ও মৌলিকত্বের ঘোষণা | Each paper presenter প্রতিটি পেপার উপস্থাপক | Already listed on the seminar Download Centre as "Author Undertaking" ইতিমধ্যে সেমিনার ডাউনলোড সেন্টারে "Author Undertaking" হিসেবে তালিকাভুক্ত |
| Photo/video consent & data-privacy notice ছবি/ভিডিও সম্মতি ও ডেটা-গোপনীয়তা নোটিশ | All participants (via registration form) সকল অংশগ্রহণকারী (রেজিস্ট্রেশন ফর্মের মাধ্যমে) | Needed before using images on website/social media ওয়েবসাইট/সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি ব্যবহারের আগে প্রয়োজন |
| Public liability / event insurance পাবলিক লায়াবিলিটি / ইভেন্ট বিমা | Insurance provider (if arranged) বিমা প্রদানকারী (যদি ব্যবস্থা করা হয়) | Recommended given VIP footfall and public gathering ভিআইপি উপস্থিতি ও জনসমাগমের কারণে সুপারিশকৃত |
| Fee-collection audit trail ফি-সংগ্রহের অডিট ট্রেইল | Finance/Accounts Committee অর্থ/হিসাব কমিটি | Receipt book + bank statement reconciliation for SBI A/c 4271858702-5 SBI A/c 4271858702-5-এর জন্য রসিদ বই + ব্যাংক স্টেটমেন্ট মিলকরণ |
| State health/safety directives (if any) রাজ্য স্বাস্থ্য/নিরাপত্তা নির্দেশিকা (যদি থাকে) | State Health Department রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর | Confirm no active gathering-size directive close to the date তারিখের কাছাকাছি সময়ে জনসমাগমের আকার সংক্রান্ত কোনো সক্রিয় নির্দেশিকা নেই তা নিশ্চিত করুন |

# 4 · Event-Day Activities & Protocol

4 · অনুষ্ঠান-দিবসের কার্যক্রম ও প্রোটোকল

## 4A · VIP / VVIP Protocol

4A · ভিআইপি / VVIP প্রোটোকল

Because Sri Dipak Barman and Sri Nisith Pramanik attend as Hon'ble Ministers, treat this as a government-protocol event, not a routine institutional guest visit.

যেহেতু শ্রী দীপক বর্মন ও শ্রী নিশীথ প্রামাণিক মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, তাই এটিকে একটি সরকারি-প্রোটোকল অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করুন, নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক অতিথি সফর হিসেবে নয়।

[  ]   Designate one named Liaison Officer per VIP (Ministers, Chief Patron, Keynote, each international speaker)

প্রতিটি ভিআইপির (মন্ত্রীদ্বয়, প্রধান পৃষ্ঠপোষক, কীনোট বক্তা, প্রতিটি আন্তর্জাতিক বক্তা) জন্য একজন নির্দিষ্ট লিয়াজোঁ অফিসার নিযুক্ত করুন

[  ]   Reception point at the main gate: welcome with bouquet/uttariyo, entry in the VIP guest register

মূল ফটকে অভ্যর্থনা কেন্দ্র: বুকে/উত্তরীয় সহ স্বাগত জানান, ভিআইপি অতিথি রেজিস্টারে এন্ট্রি করুন

[  ]   Confirm dais seating precedence with the respective Private Secretaries / District Protocol Officer before printing the seating chart — do not assume an order

আসন বিন্যাস প্রিন্ট করার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত সচিব/জেলা প্রোটোকল অফিসারের সঙ্গে মঞ্চের আসন অগ্রাধিকার নিশ্চিত করুন — কোনো ক্রম অনুমান করবেন না

[  ]   Coordinate designated parking, security frisking point (if applicable), and the exact escort route with the police in advance

নির্ধারিত পার্কিং, নিরাপত্তা তল্লাশি পয়েন্ট (প্রযোজ্য হলে) এবং সঠিক এসকর্ট পথ আগে থেকে পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করুন

[  ]   Arrange a green room / waiting lounge for VIPs with refreshments before and after their session

সেশনের আগে ও পরে জলখাবারসহ ভিআইপিদের জন্য একটি গ্রিন রুম/অপেক্ষা কক্ষ প্রস্তুত রাখুন

[  ]   Assign one official photographer specifically to VIP movements and the inaugural sequence

ভিআইপি চলাচল ও উদ্বোধনী পর্বের জন্য একজন নির্দিষ্ট অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার নিযুক্ত করুন

[  ]   Reverse the reception protocol for send-off (escort to vehicle, farewell courtesies)

বিদায়ের সময় অভ্যর্থনা প্রোটোকল বিপরীতভাবে অনুসরণ করুন (গাড়ি পর্যন্ত এসকর্ট, বিদায় সৌজন্য)

## 4B · Registration Desk

4B · রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক

[  ]   Open the desk at 8:30 AM — 90 minutes before the 10:00 AM start

সকাল 8:30-এ ডেস্ক খুলুন — সকাল 10:00-এর শুরুর 90 মিনিট আগে

[  ]   Cross-check each arrival against the online registration (Google Form) database; collect payment proof for any pending fee

প্রতিটি আগমন অনলাইন রেজিস্ট্রেশন (গুগল ফর্ম) ডেটাবেসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন; বাকি থাকা কোনো ফি-র জন্য পেমেন্ট প্রমাণ সংগ্রহ করুন

[  ]   Issue ID badge, delegate kit, and a certificate stub to be validated at day's end

আইডি ব্যাজ, ডেলিগেট কিট এবং দিনের শেষে যাচাই করার জন্য একটি সার্টিফিকেট স্টাব প্রদান করুন

[  ]   Run a separate fast-track desk for VIPs, speakers, and press

ভিআইপি, বক্তা ও প্রেসের জন্য একটি পৃথক ফাস্ট-ট্র্যাক ডেস্ক পরিচালনা করুন

## 4C · Session Management

4C · সেশন ব্যবস্থাপনা

[  ]   Brief every Session Chair/Co-Chair on strict time discipline (use a visible timer or bell cue)

প্রতিটি সেশন চেয়ার/কো-চেয়ারকে কঠোর সময় শৃঙ্খলা সম্পর্কে অবহিত করুন (দৃশ্যমান টাইমার বা ঘণ্টার সংকেত ব্যবহার করুন)

[  ]   Assign a rapporteur to each session block to draft minutes for the post-event report

পোস্ট-ইভেন্ট রিপোর্টের জন্য কার্যবিবরণী তৈরি করতে প্রতিটি সেশন ব্লকে একজন র‍্যাপোর্টার নিযুক্ত করুন

[  ]   Keep the AV/technical team on standby throughout — mic checks, slide advances, live-stream monitoring

সারাক্ষণ AV/টেকনিক্যাল দলকে প্রস্তুত রাখুন — মাইক চেক, স্লাইড পরিবর্তন, লাইভ-স্ট্রিম পর্যবেক্ষণ

[  ]   Station volunteers at every entry/exit, restroom, and parking point for guidance

নির্দেশনার জন্য প্রতিটি প্রবেশ/প্রস্থান, শৌচাগার এবং পার্কিং পয়েন্টে স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করুন

## 4D · Hospitality

4D · আপ্যায়ন

[  ]   Reconcile final lunch headcount with the catering team by mid-morning

মধ্য-সকালের মধ্যে ক্যাটারিং দলের সঙ্গে চূড়ান্ত মধ্যাহ্নভোজের সংখ্যা মিলিয়ে নিন

[  ]   Serve tea/refreshments punctually during scheduled breaks

নির্ধারিত বিরতির সময় যথাসময়ে চা/জলখাবার পরিবেশন করুন

[  ]   Handle any special dietary requests flagged by guests in advance

অতিথিদের দ্বারা আগে থেকে জানানো কোনো বিশেষ খাদ্য চাহিদা সামাল দিন

## 4E · Media & Publicity

4E · মিডিয়া ও প্রচার

[  ]   Media Committee liaises with press on arrival; distribute the press kit

মিডিয়া কমিটি আগমনের সময় প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে; প্রেস কিট বিতরণ করুন

[  ]   Run live coverage on the college's official social media handles

কলেজের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে লাইভ কভারেজ চালান

[  ]   Assign both an official and a backup photographer/videographer for the full day

সম্পূর্ণ দিনের জন্য একজন অফিসিয়াল এবং একজন ব্যাকআপ ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার নিযুক্ত করুন

## 4F · Discipline & Safety

4F · শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা

[  ]   Manage crowd flow at entry/exit points, especially during the felicitation and lunch transitions

প্রবেশ/প্রস্থান পয়েন্টে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করুন, বিশেষত সংবর্ধনা ও মধ্যাহ্নভোজের সময়

[  ]   Identify and staff a first-aid station for the full duration

সম্পূর্ণ সময়ের জন্য একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র চিহ্নিত করুন ও কর্মী নিয়োগ করুন

[  ]   Brief all volunteers on the emergency evacuation plan and fire-exit points

জরুরি উচ্ছেদ পরিকল্পনা এবং অগ্নি-নির্গমন পয়েন্ট সম্পর্কে সকল স্বেচ্ছাসেবককে অবহিত করুন

[  ]   Verify fire extinguishers and exit signage are in place and unobstructed

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং প্রস্থান সাইনেজ যথাস্থানে ও বাধাহীন আছে কিনা যাচাই করুন

## 4G · Closing Sequence

4G · সমাপনী পর্ব

[  ]   Run the Certificate Distribution Ceremony per the printed schedule

মুদ্রিত সময়সূচি অনুযায়ী সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করুন

[  ]   Deliver the Vote of Thanks

ধন্যবাদজ্ঞাপন প্রদান করুন

[  ]   Conduct the official group photograph with all guests and resource persons

সকল অতিথি ও রিসোর্স পার্সনসহ অফিসিয়াল দলগত ফটোগ্রাফ সম্পন্ন করুন

[  ]   Execute the VIP send-off protocol (Section 4A)

ভিআইপি বিদায় প্রোটোকল কার্যকর করুন (বিভাগ 4A)

# 5 · Kits List

5 · কিট তালিকা

Assemble and pack kits at least 48 hours before the event (Section 2.6). Keep 10–15% spare stock of each kit category for last-minute walk-ins.

অনুষ্ঠানের অন্তত 48 ঘণ্টা আগে কিট একত্রিত ও প্যাক করুন (বিভাগ 2.6)। শেষ মুহূর্তের ওয়াক-ইনদের জন্য প্রতিটি কিট বিভাগের 10–15% অতিরিক্ত মজুত রাখুন।

A · Delegate / Participant Kit

A · ডেলিগেট / অংশগ্রহণকারী কিট

- Seminar bag/folder

সেমিনার ব্যাগ/ফোল্ডার

- Printed programme schedule

মুদ্রিত প্রোগ্রাম সময়সূচি

- Abstract book / souvenir

অ্যাবস্ট্রাক্ট বুক / স্মরণিকা

- Notepad & pen

নোটপ্যাড ও কলম

- ID badge with lanyard

ল্যানিয়ার্ডসহ আইডি ব্যাজ

- Certificate (collected post-session, or emailed for online delegates)

সার্টিফিকেট (সেশনের পর সংগ্রহ, বা অনলাইন ডেলিগেটদের জন্য ইমেল করা)

- Feedback form

ফিডব্যাক ফর্ম

- College brochure (optional)

কলেজ ব্রোশিওর (ঐচ্ছিক)

- Refreshment coupon (if a token system is used)

জলখাবার কুপন (টোকেন ব্যবস্থা ব্যবহৃত হলে)

B · VIP / Chief Guest Kit

B · ভিআইপি / প্রধান অতিথি কিট

- Personalized kit/folder with memento or shawl

স্মারক বা উত্তরীয়সহ ব্যক্তিগতকৃত কিট/ফোল্ডার

- Premium-print programme schedule

প্রিমিয়াম-প্রিন্ট প্রোগ্রাম সময়সূচি

- Hardbound seminar souvenir

হার্ডবাউন্ড সেমিনার স্মরণিকা

- Certificate of appreciation

সংবর্ধনা সার্টিফিকেট

- Institutional memento/plaque

প্রাতিষ্ঠানিক স্মারক/ফলক

- Printed travel-itinerary card

মুদ্রিত ভ্রমণসূচি কার্ড

C · Resource Person / Speaker Kit

C · রিসোর্স পার্সন / স্পিকার কিট

- Speaker kit bag

স্পিকার কিট ব্যাগ

- Certificate of appreciation / honorarium letter (if applicable)

সংবর্ধনা সার্টিফিকেট / সম্মানদক্ষিণা পত্র (প্রযোজ্য হলে)

- Memento

স্মারক

- Session schedule with their slot highlighted

নিজ স্লট চিহ্নিতসহ সেশন সময়সূচি

- Written confirmation that their presentation/slides were received

তাদের উপস্থাপনা/স্লাইড প্রাপ্তির লিখিত নিশ্চিতকরণ

D · Organizing Committee / Volunteer Kit

D · আয়োজক কমিটি / স্বেচ্ছাসেবক কিট

- Duty ID card, colour-coded by committee

কমিটি অনুযায়ী রঙ-কোডেড ডিউটি আইডি কার্ড

- Duty roster / emergency-contact card

ডিউটি রোস্টার / জরুরি-যোগাযোগ কার্ড

- Volunteer T-shirt or sash (if branded)

স্বেচ্ছাসেবক টি-শার্ট বা সাশ (ব্র্যান্ডেড হলে)

- Pen & notepad

কলম ও নোটপ্যাড

- Walkie-talkie or group-call access for key coordinators

মূল সমন্বয়কারীদের জন্য ওয়াকি-টকি বা গ্রুপ-কল অ্যাক্সেস

E · Media / Press Kit

E · মিডিয়া / প্রেস কিট

- Press release & brochure

প্রেস রিলিজ ও ব্রোশিওর

- Digital copy of high-resolution photos and college/seminar logo

উচ্চ-রেজোলিউশন ছবি ও কলেজ/সেমিনার লোগোর ডিজিটাল কপি

- Media entry pass

মিডিয়া এন্ট্রি পাস

- Contact sheet of designated committee spokespersons

নির্দিষ্ট কমিটি মুখপাত্রদের যোগাযোগ তালিকা

# 6 · Documentation List

6 · ডকুমেন্টেশন তালিকা

Assign the Report & Documentation Committee (Mr. Mrinal Kanti Roy, Mr. Ankush Barman) as custodians of this checklist — every item below should have a named owner and a filing location (physical + a shared digital drive) decided at the first committee meeting.

এই চেকলিস্টের অভিভাবক হিসেবে প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন কমিটিকে (মৃণাল কান্তি রায়, অঙ্কুশ বর্মন) নিযুক্ত করুন — প্রথম কমিটি সভায় নীচের প্রতিটি আইটেমের জন্য একজন নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং ফাইলিং স্থান (ভৌত + একটি শেয়ার্ড ডিজিটাল ড্রাইভ) নির্ধারণ করা উচিত।

Pre-Event Documents

প্রাক-অনুষ্ঠান নথি

[  ]   Governing Body resolution approving the seminar

সেমিনার অনুমোদনকারী গভর্নিং বডির প্রস্তাব

[  ]   Organizing Committee formation notice/order

আয়োজক কমিটি গঠনের নোটিশ/আদেশ

[  ]   Approved Call for Papers / final brochure

অনুমোদিত Call for Papers / চূড়ান্ত ব্রোশিওর

[  ]   Speaker invitation letters and their written acceptances

বক্তাদের আমন্ত্রণপত্র এবং তাদের লিখিত সম্মতি

[  ]   Police permission letter and district administration correspondence

পুলিশি অনুমতিপত্র এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে চিঠিপত্র

[  ]   Fire & electrical safety NOC / venue clearance certificate

অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা NOC / স্থান ছাড়পত্র সার্টিফিকেট

[  ]   Budget estimate and expenditure sanction from the Governing Body

গভর্নিং বডির বাজেট প্রাক্কলন ও ব্যয় অনুমোদন

[  ]   Registration database export (Google Form) and fee-receipt register

রেজিস্ট্রেশন ডেটাবেস এক্সপোর্ট (গুগল ফর্ম) এবং ফি-রসিদ রেজিস্টার

[  ]   Bank correspondence for the fee-collection account

ফি সংগ্রহের অ্যাকাউন্টের ব্যাংক চিঠিপত্র

Event-Day Documents & Registers

অনুষ্ঠান-দিবসের নথি ও রেজিস্টার

[  ]   Master attendance register (offline, signature-based)

মূল উপস্থিতি রেজিস্টার (অফলাইন, স্বাক্ষর-ভিত্তিক)

[  ]   Online attendance log / webinar platform report

অনলাইন উপস্থিতি লগ / ওয়েবিনার প্ল্যাটফর্ম রিপোর্ট

[  ]   VIP guest register

ভিআইপি অতিথি রেজিস্টার

[  ]   Session-wise rapporteur notes / minutes

সেশন-ভিত্তিক র‍্যাপোর্টার নোট / কার্যবিবরণী

[  ]   Fee receipt book or cash register (duplicate copies retained)

ফি রসিদ বই বা ক্যাশ রেজিস্টার (ডুপ্লিকেট কপি সংরক্ষিত)

[  ]   Photography / videography log

ফটোগ্রাফি / ভিডিওগ্রাফি লগ

[  ]   Collected feedback forms (for later compilation)

সংগৃহীত ফিডব্যাক ফর্ম (পরবর্তীতে সংকলনের জন্য)

[  ]   Certificate-distribution log (signature against name)

সার্টিফিকেট বিতরণ লগ (নামের বিপরীতে স্বাক্ষর)

[  ]   Incident / complaint register, if any

ঘটনা / অভিযোগ রেজিস্টার, যদি থাকে

Post-Event Documents

উত্তর-অনুষ্ঠান নথি

[  ]   Seminar Proceedings / Abstract Book (with ISBN)

সেমিনার প্রসিডিংস / অ্যাবস্ট্রাক্ট বুক (ISBN সহ)

[  ]   Detailed event report with photographs, for the Governing Body and NCTE/University submission

গভর্নিং বডি এবং NCTE/বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য ছবিসহ বিস্তারিত অনুষ্ঠান প্রতিবেদন

[  ]   Financial statement, utilization certificate, and audit report

আর্থিক বিবরণী, ব্যয় প্রত্যয়নপত্র এবং অডিট রিপোর্ট

[  ]   Feedback analysis summary report

ফিডব্যাক বিশ্লেষণ সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন

[  ]   Final certificate-issuance list, cross-checked against attendance

উপস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে চূড়ান্ত সার্টিফিকেট-প্রদান তালিকা

[  ]   Thank-you letters to Chief Guests, speakers, sponsors, and committees

প্রধান অতিথি, বক্তা, স্পনসর ও কমিটিদের ধন্যবাদ পত্র

[  ]   Compiled press clippings / media coverage

সংকলিত প্রেস ক্লিপিং / মিডিয়া কভারেজ

[  ]   Social media analytics summary (reach, engagement)

সোশ্যাল মিডিয়া অ্যানালিটিক্স সারসংক্ষেপ (রিচ, এনগেজমেন্ট)

[  ]   Archived copy of website content, brochure, photos, and videos

ওয়েবসাইট কনটেন্ট, ব্রোশিওর, ছবি ও ভিডিওর আর্কাইভ কপি

[  ]   Committee debrief / lessons-learned minutes

কমিটি ডিব্রিফিং / শিক্ষণীয় বিষয়ের কার্যবিবরণী

# 7 · Post-Seminar Phase — Activities & Protocol

7 · উত্তর-সেমিনার পর্যায় — কার্যক্রম ও প্রোটোকল

## Within 24–48 Hours

24–48 ঘণ্টার মধ্যে

[  ]   Send thank-you notes/emails to both Chief Guests, all resource persons, sponsors, and the media

উভয় প্রধান অতিথি, সকল রিসোর্স পার্সন, স্পনসর এবং মিডিয়াকে ধন্যবাদ নোট/ইমেল পাঠান

[  ]   Back up all photographs, videos, and the attendance data collected on the day

সেদিনের সংগৃহীত সকল ছবি, ভিডিও এবং উপস্থিতির তথ্য ব্যাকআপ করুন

## Within 1 Week

1 সপ্তাহের মধ্যে

[  ]   Reconcile attendance and fee collection; settle vendor payments (catering, printing, decoration, transport)

উপস্থিতি ও ফি সংগ্রহ মিলিয়ে নিন; ভেন্ডর পেমেন্ট (ক্যাটারিং, প্রিন্টিং, সাজসজ্জা, পরিবহন) নিষ্পত্তি করুন

[  ]   Compile rapporteur notes into a first draft of the event report

র‍্যাপোর্টার নোট সংকলন করে অনুষ্ঠান প্রতিবেদনের প্রথম খসড়া তৈরি করুন

## Within 1–2 Weeks

1–2 সপ্তাহের মধ্যে

[  ]   Finalize and circulate the Event Report to the Governing Body; submit to NCTE/affiliating university where required

অনুষ্ঠান প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে গভর্নিং বডিতে প্রচার করুন; প্রয়োজন হলে NCTE/অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিন

[  ]   Complete the financial statement and route it for internal audit

আর্থিক বিবরণী সম্পূর্ণ করে অভ্যন্তরীণ অডিটের জন্য পাঠান

## Within 2–3 Weeks

2–3 সপ্তাহের মধ্যে

[  ]   Publish the Seminar Proceedings / Abstract Book with its registered ISBN

নিবন্ধিত ISBN সহ সেমিনার প্রসিডিংস / অ্যাবস্ট্রাক্ট বুক প্রকাশ করুন

[  ]   Deposit a copy in the college library and, where applicable, an institutional/open repository

কলেজ লাইব্রেরিতে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একটি প্রাতিষ্ঠানিক/ওপেন রিপোজিটরিতে একটি কপি জমা দিন

## Within 3–4 Weeks

3–4 সপ্তাহের মধ্যে

[  ]   Issue final certificates to online/remote participants (email or download link) and update the website's Download Centre with the schedule and proceedings PDF

অনলাইন/দূরবর্তী অংশগ্রহণকারীদের চূড়ান্ত সার্টিফিকেট প্রদান করুন (ইমেল বা ডাউনলোড লিংক) এবং ওয়েবসাইটের ডাউনলোড সেন্টার সময়সূচি ও প্রসিডিংস PDF দিয়ে হালনাগাদ করুন

[  ]   Publish a feedback-analysis summary and share it with the Organizing Committee

ফিডব্যাক-বিশ্লেষণ সারসংক্ষেপ প্রকাশ করে আয়োজক কমিটির সঙ্গে ভাগ করুন

## Ongoing

চলমান

[  ]   Archive all physical and digital documentation with a clear folder structure and a backup copy off-site/cloud

স্পষ্ট ফোল্ডার কাঠামো এবং অফ-সাইট/ক্লাউডে একটি ব্যাকআপ কপিসহ সকল ভৌত ও ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন আর্কাইভ করুন

[  ]   Record the seminar as a quality initiative in the IQAC's AQAR (Annual Quality Assurance Report)

IQAC-র AQAR (বার্ষিক গুণমান নিশ্চয়তা প্রতিবেদন)-এ সেমিনারটিকে একটি গুণমান উদ্যোগ হিসেবে নথিভুক্ত করুন

[  ]   Hold a committee debrief meeting to capture lessons learned for the next seminar

পরবর্তী সেমিনারের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সংগ্রহ করতে একটি কমিটি ডিব্রিফিং সভা করুন

[  ]   Close out the Utilization Certificate if the seminar received any external grant/funding

সেমিনারটি কোনো বহিরাগত অনুদান/তহবিল পেয়ে থাকলে ব্যয় প্রত্যয়নপত্র সম্পন্ন করুন

# 8 · Master Quick-Reference Summary

8 · মাস্টার দ্রুত-নির্দেশিকা সারসংক্ষেপ

| Phase পর্যায় | Key Deliverable মূল প্রদেয় | Owner দায়িত্বপ্রাপ্ত | Target লক্ষ্য |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-Seminar প্রাক-সেমিনার | Committee formed, statutory clearances secured, speakers confirmed, venue & AV ready কমিটি গঠিত, সরকারি ছাড়পত্র সুরক্ষিত, বক্তা নিশ্চিত, স্থান ও AV প্রস্তুত | Organizing Committee আয়োজক কমিটি | 8–10 weeks before start শুরুর 8–10 সপ্তাহ আগে |
| Statutory সরকারি বিধি | Police, fire, ISBN, FRRO, Governing Body approvals in hand পুলিশ, অগ্নি, ISBN, FRRO, গভর্নিং বডির অনুমোদন হাতে | Secretary / Admin Office সম্পাদক / প্রশাসনিক দপ্তর | 6 weeks before 6 সপ্তাহ আগে |
| Kits & Printing কিট ও প্রিন্টিং | All 5 kit categories packed with 10–15% spares 10–15% অতিরিক্তসহ সকল 5 কিট বিভাগ প্যাক করা | Reception & Hospitality অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন | 48 hours before 48 ঘণ্টা আগে |
| Event Day অনুষ্ঠান দিবস | VIP protocol, registration, sessions, hospitality, media, discipline executed per SOP SOP অনুযায়ী ভিআইপি প্রোটোকল, রেজিস্ট্রেশন, সেশন, আপ্যায়ন, মিডিয়া, শৃঙ্খলা কার্যকর | All Committees সকল কমিটি | 28 August 2026 28 আগস্ট 2026 |
| Documentation ডকুমেন্টেশন | All pre/event/post documents filed with named owners সকল প্রাক/অনুষ্ঠান/উত্তর নথি নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তসহ ফাইল করা | Report & Documentation Committee প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন কমিটি | Continuous ধারাবাহিক |
| Post-Seminar উত্তর-সেমিনার | Reports, proceedings, certificates, audit, and archive closed out প্রতিবেদন, প্রসিডিংস, সার্টিফিকেট, অডিট এবং আর্কাইভ সম্পন্ন | Organizing Committee আয়োজক কমিটি | Within 4 weeks after পরবর্তী 4 সপ্তাহের মধ্যে |

This manual is a living document — update it after every seminar with what actually worked, and hand it to the next Organizing Committee as the starting template.

এই ম্যানুয়ালটি একটি জীবন্ত নথি — প্রতিটি সেমিনারের পর প্রকৃতপক্ষে যা কার্যকর হয়েছে তা দিয়ে এটি হালনাগাদ করুন এবং পরবর্তী আয়োজক কমিটির হাতে প্রারম্ভিক টেমপ্লেট হিসেবে তুলে দিন।