IQAC · বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন

IQAC · BAIKUNTHA COLLEGE OF EDUCATION

সময়ভিত্তিক দায়িত্ব ম্যাট্রিক্স

TIME-WISE RESPONSIBILITY MATRIX

কে কী করবে, এবং ঠিক কখন — সম্পূর্ণ সেমিনার দিনের জন্য

Who does what, and exactly when — for the full seminar day

আন্তর্জাতিক সেমিনার 2026 · 28 আগস্ট 2026 · বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন

সেমিনার আয়োজকের মাস্টার ম্যানুয়ালের সহযোগী নথি। অনুষ্ঠানের দিন এটি মুদ্রিত প্রোগ্রাম সময়সূচির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন — কোনো সেশন দীর্ঘায়িত হলে, এখানে তালিকাভুক্ত প্রতিটি পরবর্তী দায়িত্বপ্রাপ্তকে তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে হবে।

Companion to the Seminar Organizer's Master Manual. Cross-check this against the printed Programme Schedule on the day — if any session overruns, every downstream owner listed here needs to know in real time.

* "ভিআইপি প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল" একটি সুপারিশকৃত নতুন উপ-দল (মাস্টার ম্যানুয়াল, বিভাগ 4A দেখুন) — এখনও নথিভুক্ত কোনো আনুষ্ঠানিক কমিটি নয়। এটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, ড. নির্মল দাস এবং ড. ত্রিশা পাল (সামগ্রিক সেমিনার জিজ্ঞাসার যোগাযোগ) ডিফল্ট সমন্বয়কারী হিসেবে দেখানো হয়েছে; দল গঠিত হলেই পুনরায় নিয়োগ করুন।

* "VIP Protocol & Liaison Team" is a recommended new sub-team (see Master Manual, Section 4A) — not yet a formally named committee on record. Until it is constituted, Dr. Nirmal Das and Dr. Trisha Paul (Overall Seminar Queries contacts) are shown as the default coordinators; reassign as soon as the team is formed.

# সেমিনারের আগের দিন (27 আগস্ট 2026)

Day Before the Seminar (27 August 2026)

| সময় Time | কার্যক্রম Activity | মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত Primary Responsible | সহায়তা/সমন্বয় Support / Coordination |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 আগস্ট, 3:00 – 6:00 PM 27 Aug, 3:00 – 6:00 PM | চূড়ান্ত স্থান প্রস্তুতি: মঞ্চ, ব্যানার/ব্যাকড্রপ, LED/প্রজেক্টর, সাউন্ড চেক Final venue set-up: stage, banners/backdrop, LED/projector, sound check | আয়োজক কমিটি (ড. নির্মল দাস, ড. মৃণ্ময় রায়) Organizing Committee (Dr. Nirmal Das, Dr. Mrinmoy Roy) | AV/টেকনিক্যাল ভেন্ডর AV/Technical vendor |
| 27 আগস্ট, 6:00 – 7:00 PM 27 Aug, 6:00 – 7:00 PM | কিট একত্রীকরণ ও প্যাকিং (ডেলিগেট, ভিআইপি, বক্তা, স্বেচ্ছাসেবক, মিডিয়া কিট) Kit assembly and packing (delegate, VIP, speaker, volunteer, media kits) | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন (সুতীর্থ সরকার, আলি গোপ) Reception & Hospitality (Sutirtha Sarkar, Alie Gop) | স্বেচ্ছাসেবকগণ Volunteers |
| 27 আগস্ট, 7:00 – 8:00 PM 27 Aug, 7:00 – 8:00 PM | উদ্বোধনী থেকে সমাপনী পর্যন্ত সম্পূর্ণ দিনের কার্যক্রমের একটি পূর্ণ মহড়া Full dry-run of the entire day's programme, inaugural to valedictory | সকল কমিটি প্রধান All Committee Heads | প্রধান পৃষ্ঠপোষক (তত্ত্বাবধান) Chief Patron (oversight) |

# অনুষ্ঠান দিবস — সকাল, প্রাক-উদ্বোধনী

Event Day — Morning, Pre-Inaugural

| সময় Time | কার্যক্রম Activity | মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত Primary Responsible | সহায়তা/সমন্বয় Support / Coordination |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:00 – 8:00 AM 7:00 – 8:00 AM | চূড়ান্ত স্থান পরীক্ষা: সাইনেজ, আসন বিন্যাস স্থাপন, হলের পরিচ্ছন্নতা Final venue check: signage, seating chart placement, hall cleanliness | আয়োজক কমিটি (ড. নির্মল দাস, ড. ত্রিশা পাল) Organizing Committee (Dr. Nirmal Das, Dr. Trisha Paul) | শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাসেবক দল Discipline & Volunteer team |
| 8:00 – 8:30 AM 8:00 – 8:30 AM | স্বেচ্ছাসেবকরা দায়িত্বে রিপোর্ট করে; চূড়ান্ত ব্রিফিং ও ডিউটি-কার্ড বিতরণ Volunteers report for duty; final briefing and duty-card distribution | শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটি (বাপি মজুমদার, আমিনুর সরকার) Discipline & Volunteer Committee (Bapi Majumder, Aminur Sarkar) | — — |
| 8:30 AM 8:30 AM | রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক খোলে (শুরুর 90 মিনিট আগে) Registration desk opens (90 minutes before start) | রেজিস্ট্রেশন দল (আমিনুর সরকার, বাপি মজুমদার) Registration Team (Aminur Sarkar, Bapi Majumder) | একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি Academic/Technical Committee |
| 9:00 AM 9:00 AM | ভিআইপি লিয়াজোঁ অফিসাররা রিপোর্ট করে; গ্রিন রুম/অপেক্ষা কক্ষ প্রস্তুত করা হয় VIP Liaison Officers report; green room/waiting lounge readied | ভিআইপি প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল* VIP Protocol & Liaison Team* | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন Reception & Hospitality |
| 9:30 AM 9:30 AM | প্রধান অতিথিদের কনভয়ের ETA পুনঃনিশ্চিত করা হয়; পুলিশের সঙ্গে এসকর্ট পথ ও পার্কিং চূড়ান্ত করা হয় Reconfirm Chief Guests' convoy ETA; escort route and parking finalized with police | ভিআইপি প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল* VIP Protocol & Liaison Team* | শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটি Discipline & Volunteer Committee |
| 9:45 AM 9:45 AM | মূল ফটকে ভিআইপি আগমন ও অভ্যর্থনা VIP arrival and reception at the main gate | ভিআইপি প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল*, অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন VIP Protocol & Liaison Team*, Reception & Hospitality | মিডিয়া ও প্রচার (অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার) Media & Publicity (official photographer) |

# উদ্বোধনী অধিবেশন

Inaugural Session

| সময় Time | কার্যক্রম Activity | মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত Primary Responsible | সহায়তা/সমন্বয় Support / Coordination |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:00 – 10:10 AM 10:00 – 10:10 AM | উদ্বোধনী সঙ্গীত ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠান Inaugural music and ceremonial lighting of the lamp | প্রধান অতিথি, রিসোর্স পার্সন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ Chief Guests, Resource Persons, Dignitaries | MC / আয়োজক কমিটি MC / Organizing Committee |
| 10:10 – 10:15 AM 10:10 – 10:15 AM | স্বাগত ভাষণ Welcome Address | শ্রী প্রদ্যুৎ রউথ (সম্পাদক) Mr. Pradyut Routh (Secretary) | — — |
| 10:15 – 10:20 AM 10:15 – 10:20 AM | বিশেষ ভূমিকা ভাষণ Special Introductory Address | শ্রী সনৎ কুমার ভৌমিক (সভাপতি / প্রধান পৃষ্ঠপোষক) Mr. Sanat Kumar Bhowmik (President / Chief Patron) | — — |
| 10:20 – 10:50 AM 10:20 – 10:50 AM | মাননীয় অতিথিদের সংবর্ধনা, তারপর সংক্ষিপ্ত ভাষণ Felicitation of Hon'ble Guests, followed by brief addresses | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন কমিটি (সমন্বয়) Reception & Hospitality Committee (coordination) | ভিআইপি প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল* VIP Protocol & Liaison Team* |
| 10:50 – 11:00 AM 10:50 – 11:00 AM | বিরতি; একাডেমিক সেশনের প্রস্তুতি Interval; preparation for the academic session | আয়োজক ও টেকনিক্যাল কমিটি Organizing & Technical Committee | — — |

# মূল ও আমন্ত্রিত ভাষণ

Keynote & Invited Addresses

| সময় Time | কার্যক্রম Activity | মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত Primary Responsible | সহায়তা/সমন্বয় Support / Coordination |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:00 – 11:25 AM 11:00 – 11:25 AM | মূল বক্তৃতা — প্রফেসর পূরবী বৈশ্য Keynote Address — Prof. Purabi Baishya | একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি (শ্রী সন্তনু দেবনাথ, ড. ত্রিশা পাল) Academic/Technical Committee (Mr. Santanu Debnath, Dr. Trisha Paul) | সেশন চেয়ার / MC Session Chair / MC |
| 11:25 – 11:45 AM 11:25 – 11:45 AM | আন্তর্জাতিক আমন্ত্রিত ভাষণ — শ্রী দয়া দিসানায়েকে International Invited Address — Mr. Daya Dissanayake | একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি Academic/Technical Committee | সেশন চেয়ার / MC Session Chair / MC |
| 12:05 – 12:20 PM 12:05 – 12:20 PM | আমন্ত্রিত ভাষণ I — ড. প্রদীপ চন্দ্র দাস Invited Address I — Dr. Pradip Chandra Das | একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি Academic/Technical Committee | সেশন চেয়ার Session Chair |
| 12:20 – 12:35 PM 12:20 – 12:35 PM | আমন্ত্রিত ভাষণ II — ড. দেবব্রত দাস Invited Address II — Dr. Debabrata Das | একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি Academic/Technical Committee | সেশন চেয়ার Session Chair |
| 12:35 – 12:50 PM 12:35 – 12:50 PM | আমন্ত্রিত ভাষণ III — ড. মনোজিৎ দাস Invited Address III — Dr. Monojit Das | একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি Academic/Technical Committee | সেশন চেয়ার Session Chair |
| 12:50 – 1:05 PM 12:50 – 1:05 PM | আমন্ত্রিত ভাষণ IV — প্রফেসর (ড.) সুশান্ত কুমার রউল Invited Address IV — Prof. (Dr.) Sushanta Kumar Roul | একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি Academic/Technical Committee | সেশন চেয়ার Session Chair |
| 1:05 – 1:20 PM 1:05 – 1:20 PM | আমন্ত্রিত ভাষণ V — প্রফেসর (ড.) পার্থিবেশ্বর প্রসাদ তিমিলসিনা Invited Address V — Prof. (Dr.) Parthibeshwar Prasad Timilsina | একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি Academic/Technical Committee | ভিআইপি প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল* VIP Protocol & Liaison Team* |
| 1:20 – 1:35 PM 1:20 – 1:35 PM | আমন্ত্রিত ভাষণ VI — প্রফেসর (ড.) সুবাশ চন্দ্র দাস Invited Address VI — Prof. (Dr.) Subash Chandra Das | একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি Academic/Technical Committee | সেশন চেয়ার Session Chair |
| 1:35 – 1:50 PM 1:35 – 1:50 PM | ওপেন হাউস ও ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রশ্নোত্তর Open House and interactive Q&A | সেশন চেয়ার (সঞ্চালক) Session Chair (moderator) | প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন (র‍্যাপোর্টার) Report & Documentation (rapporteur) |

# মধ্যাহ্নভোজ ও টেকনিক্যাল সেশন

Lunch & Technical Session

| সময় Time | কার্যক্রম Activity | মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত Primary Responsible | সহায়তা/সমন্বয় Support / Coordination |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:50 – 2:30 PM 1:50 – 2:30 PM | মধ্যাহ্নভোজ বিরতি Lunch Break | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন কমিটি (ক্যাটারিং সমন্বয়) Reception & Hospitality Committee (catering coordination) | স্বেচ্ছাসেবকগণ Volunteers |
| 2:30 – 4:00 PM 2:30 – 4:00 PM | টেকনিক্যাল সেশন — গবেষণাপত্র উপস্থাপনা Technical Session — research paper presentations | চেয়ার: ড. মধুসূদন অধিকারী; কো-চেয়ার: সুভাষীষ কুণ্ডু Chair: Dr. Madhusudhan Adhikary; Co-chair: Subhasish Kundu | প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন (র‍্যাপোর্টারগণ) Report & Documentation (rapporteurs) |
| 4:00 – 4:15 PM 4:00 – 4:15 PM | সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান Certificate Distribution Ceremony | আয়োজক কমিটি + প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন (মৃণাল কান্তি রায়, অঙ্কুশ বর্মন) Organizing Committee + Report & Documentation (Mr. Mrinal Kanti Roy, Mr. Ankush Barman) | মাননীয় অতিথিবৃন্দ Hon'ble Guests |
| 4:15 – 4:30 PM 4:15 – 4:30 PM | ধন্যবাদজ্ঞাপন Vote of Thanks | আয়োজক কমিটি (নির্দিষ্ট বক্তা) Organizing Committee (designated speaker) | — — |

# সমাপনী ও গুটিয়ে নেওয়া

Closing & Wind-down

| সময় Time | কার্যক্রম Activity | মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত Primary Responsible | সহায়তা/সমন্বয় Support / Coordination |
| --- | --- | --- | --- |
| 4:30 PM 4:30 PM | অফিসিয়াল দলগত ফটোগ্রাফ ও ফটো সেশন Official group photograph and photo session | মিডিয়া ও প্রচার কমিটি (শুভজিৎ সাহা) Media & Publicity Committee (Subhojit Saha) | সকল অতিথি, রিসোর্স পার্সন, অংশগ্রহণকারী All guests, resource persons, participants |
| সেশনের পর After session | জলখাবার ও অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কিং Refreshments and informal networking | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন কমিটি Reception & Hospitality Committee | স্বেচ্ছাসেবকগণ Volunteers |
| আনুমানিক 4:30 – 5:00 PM ~4:30 – 5:00 PM | ভিআইপি বিদায় প্রোটোকল (অভ্যর্থনার বিপরীত) VIP send-off protocol (reverse of reception) | ভিআইপি প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল* VIP Protocol & Liaison Team* | শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটি Discipline & Volunteer Committee |
| 5:00 – 6:00 PM 5:00 – 6:00 PM | স্থান গুটিয়ে নেওয়া: কিট/নথি সংগ্রহ, নগদ ও রসিদ মিলকরণ, AV প্যাক-ডাউন Venue wind-down: kit/document collection, cash & receipt reconciliation, AV pack-down | আয়োজক কমিটি + প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন Organizing Committee + Report & Documentation | সকল স্বেচ্ছাসেবক All volunteers |
| একই সন্ধ্যা / পরের দিন Same evening / next day | আয়োজক কমিটি ডিব্রিফিং সভা Organizing Committee debrief meeting | সকল কমিটি প্রধান All Committee Heads | প্রধান পৃষ্ঠপোষক / সম্পাদক Chief Patron / Secretary |

নামগুলি বর্তমান আয়োজক উপ-কমিটি তালিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রাক-সেমিনার সমন্বয় সভায় প্রতিটি স্লটের সঠিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নিশ্চিত বা পুনর্নির্ধারণ করুন, এবং প্রতিটি ডেস্ক ও লিয়াজোঁ অফিসারের জন্য চূড়ান্ত সংস্করণ প্রিন্ট করুন।

Names are drawn from the current Organizing Sub-Committee list. Confirm or reassign the exact owner for each slot at the pre-seminar coordination meeting, and print the final version for every desk and Liaison Officer.