IQAC · BAIKUNTHA COLLEGE OF EDUCATION

IQAC · বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন

TIME-WISE RESPONSIBILITY MATRIX

সময়ভিত্তিক দায়িত্ব ম্যাট্রিক্স

Who does what, and exactly when — for the full seminar day

কে কী করবে, এবং ঠিক কখন — সম্পূর্ণ সেমিনার দিনের জন্য

International Seminar 2026 · 28 August 2026 · Baikuntha College of Education

আন্তর্জাতিক সেমিনার 2026 · 28 আগস্ট 2026 · বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন

Companion to the Seminar Organizer's Master Manual. Cross-check this against the printed Programme Schedule on the day — if any session overruns, every downstream owner listed here needs to know in real time.

সেমিনার আয়োজকের মাস্টার ম্যানুয়ালের সহযোগী নথি। অনুষ্ঠানের দিন এটি মুদ্রিত প্রোগ্রাম সময়সূচির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন — কোনো সেশন দীর্ঘায়িত হলে, এখানে তালিকাভুক্ত প্রতিটি পরবর্তী দায়িত্বপ্রাপ্তকে তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে হবে।

* "VIP Protocol & Liaison Team" is a recommended new sub-team (see Master Manual, Section 4A) — not yet a formally named committee on record. Until it is constituted, Dr. Nirmal Das and Dr. Trisha Paul (Overall Seminar Queries contacts) are shown as the default coordinators; reassign as soon as the team is formed.

* "ভিআইপি প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল" একটি সুপারিশকৃত নতুন উপ-দল (মাস্টার ম্যানুয়াল, বিভাগ 4A দেখুন) — এখনও নথিভুক্ত কোনো আনুষ্ঠানিক কমিটি নয়। এটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, ড. নির্মল দাস এবং ড. ত্রিশা পাল (সামগ্রিক সেমিনার জিজ্ঞাসার যোগাযোগ) ডিফল্ট সমন্বয়কারী হিসেবে দেখানো হয়েছে; দল গঠিত হলেই পুনরায় নিয়োগ করুন।

# Day Before the Seminar (27 August 2026)

সেমিনারের আগের দিন (27 আগস্ট 2026)

| Time সময় | Activity কার্যক্রম | Primary Responsible মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত | Support / Coordination সহায়তা/সমন্বয় |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 Aug, 3:00 – 6:00 PM 27 আগস্ট, 3:00 – 6:00 PM | Final venue set-up: stage, banners/backdrop, LED/projector, sound check চূড়ান্ত স্থান প্রস্তুতি: মঞ্চ, ব্যানার/ব্যাকড্রপ, LED/প্রজেক্টর, সাউন্ড চেক | Organizing Committee (Dr. Nirmal Das, Dr. Mrinmoy Roy) আয়োজক কমিটি (ড. নির্মল দাস, ড. মৃণ্ময় রায়) | AV/Technical vendor AV/টেকনিক্যাল ভেন্ডর |
| 27 Aug, 6:00 – 7:00 PM 27 আগস্ট, 6:00 – 7:00 PM | Kit assembly and packing (delegate, VIP, speaker, volunteer, media kits) কিট একত্রীকরণ ও প্যাকিং (ডেলিগেট, ভিআইপি, বক্তা, স্বেচ্ছাসেবক, মিডিয়া কিট) | Reception & Hospitality (Sutirtha Sarkar, Alie Gop) অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন (সুতীর্থ সরকার, আলি গোপ) | Volunteers স্বেচ্ছাসেবকগণ |
| 27 Aug, 7:00 – 8:00 PM 27 আগস্ট, 7:00 – 8:00 PM | Full dry-run of the entire day's programme, inaugural to valedictory উদ্বোধনী থেকে সমাপনী পর্যন্ত সম্পূর্ণ দিনের কার্যক্রমের একটি পূর্ণ মহড়া | All Committee Heads সকল কমিটি প্রধান | Chief Patron (oversight) প্রধান পৃষ্ঠপোষক (তত্ত্বাবধান) |

# Event Day — Morning, Pre-Inaugural

অনুষ্ঠান দিবস — সকাল, প্রাক-উদ্বোধনী

| Time সময় | Activity কার্যক্রম | Primary Responsible মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত | Support / Coordination সহায়তা/সমন্বয় |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:00 – 8:00 AM 7:00 – 8:00 AM | Final venue check: signage, seating chart placement, hall cleanliness চূড়ান্ত স্থান পরীক্ষা: সাইনেজ, আসন বিন্যাস স্থাপন, হলের পরিচ্ছন্নতা | Organizing Committee (Dr. Nirmal Das, Dr. Trisha Paul) আয়োজক কমিটি (ড. নির্মল দাস, ড. ত্রিশা পাল) | Discipline & Volunteer team শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাসেবক দল |
| 8:00 – 8:30 AM 8:00 – 8:30 AM | Volunteers report for duty; final briefing and duty-card distribution স্বেচ্ছাসেবকরা দায়িত্বে রিপোর্ট করে; চূড়ান্ত ব্রিফিং ও ডিউটি-কার্ড বিতরণ | Discipline & Volunteer Committee (Bapi Majumder, Aminur Sarkar) শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটি (বাপি মজুমদার, আমিনুর সরকার) | — — |
| 8:30 AM 8:30 AM | Registration desk opens (90 minutes before start) রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক খোলে (শুরুর 90 মিনিট আগে) | Registration Team (Aminur Sarkar, Bapi Majumder) রেজিস্ট্রেশন দল (আমিনুর সরকার, বাপি মজুমদার) | Academic/Technical Committee একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি |
| 9:00 AM 9:00 AM | VIP Liaison Officers report; green room/waiting lounge readied ভিআইপি লিয়াজোঁ অফিসাররা রিপোর্ট করে; গ্রিন রুম/অপেক্ষা কক্ষ প্রস্তুত করা হয় | VIP Protocol & Liaison Team* ভিআইপি প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল* | Reception & Hospitality অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন |
| 9:30 AM 9:30 AM | Reconfirm Chief Guests' convoy ETA; escort route and parking finalized with police প্রধান অতিথিদের কনভয়ের ETA পুনঃনিশ্চিত করা হয়; পুলিশের সঙ্গে এসকর্ট পথ ও পার্কিং চূড়ান্ত করা হয় | VIP Protocol & Liaison Team* ভিআইপি প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল* | Discipline & Volunteer Committee শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটি |
| 9:45 AM 9:45 AM | VIP arrival and reception at the main gate মূল ফটকে ভিআইপি আগমন ও অভ্যর্থনা | VIP Protocol & Liaison Team*, Reception & Hospitality ভিআইপি প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল*, অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন | Media & Publicity (official photographer) মিডিয়া ও প্রচার (অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার) |

# Inaugural Session

উদ্বোধনী অধিবেশন

| Time সময় | Activity কার্যক্রম | Primary Responsible মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত | Support / Coordination সহায়তা/সমন্বয় |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:00 – 10:10 AM 10:00 – 10:10 AM | Inaugural music and ceremonial lighting of the lamp উদ্বোধনী সঙ্গীত ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠান | Chief Guests, Resource Persons, Dignitaries প্রধান অতিথি, রিসোর্স পার্সন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ | MC / Organizing Committee MC / আয়োজক কমিটি |
| 10:10 – 10:15 AM 10:10 – 10:15 AM | Welcome Address স্বাগত ভাষণ | Mr. Pradyut Routh (Secretary) শ্রী প্রদ্যুৎ রউথ (সম্পাদক) | — — |
| 10:15 – 10:20 AM 10:15 – 10:20 AM | Special Introductory Address বিশেষ ভূমিকা ভাষণ | Mr. Sanat Kumar Bhowmik (President / Chief Patron) শ্রী সনৎ কুমার ভৌমিক (সভাপতি / প্রধান পৃষ্ঠপোষক) | — — |
| 10:20 – 10:50 AM 10:20 – 10:50 AM | Felicitation of Hon'ble Guests, followed by brief addresses মাননীয় অতিথিদের সংবর্ধনা, তারপর সংক্ষিপ্ত ভাষণ | Reception & Hospitality Committee (coordination) অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন কমিটি (সমন্বয়) | VIP Protocol & Liaison Team* ভিআইপি প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল* |
| 10:50 – 11:00 AM 10:50 – 11:00 AM | Interval; preparation for the academic session বিরতি; একাডেমিক সেশনের প্রস্তুতি | Organizing & Technical Committee আয়োজক ও টেকনিক্যাল কমিটি | — — |

# Keynote & Invited Addresses

মূল ও আমন্ত্রিত ভাষণ

| Time সময় | Activity কার্যক্রম | Primary Responsible মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত | Support / Coordination সহায়তা/সমন্বয় |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:00 – 11:25 AM 11:00 – 11:25 AM | Keynote Address — Prof. Purabi Baishya মূল বক্তৃতা — প্রফেসর পূরবী বৈশ্য | Academic/Technical Committee (Mr. Santanu Debnath, Dr. Trisha Paul) একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি (শ্রী সন্তনু দেবনাথ, ড. ত্রিশা পাল) | Session Chair / MC সেশন চেয়ার / MC |
| 11:25 – 11:45 AM 11:25 – 11:45 AM | International Invited Address — Mr. Daya Dissanayake আন্তর্জাতিক আমন্ত্রিত ভাষণ — শ্রী দয়া দিসানায়েকে | Academic/Technical Committee একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি | Session Chair / MC সেশন চেয়ার / MC |
| 12:05 – 12:20 PM 12:05 – 12:20 PM | Invited Address I — Dr. Pradip Chandra Das আমন্ত্রিত ভাষণ I — ড. প্রদীপ চন্দ্র দাস | Academic/Technical Committee একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি | Session Chair সেশন চেয়ার |
| 12:20 – 12:35 PM 12:20 – 12:35 PM | Invited Address II — Dr. Debabrata Das আমন্ত্রিত ভাষণ II — ড. দেবব্রত দাস | Academic/Technical Committee একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি | Session Chair সেশন চেয়ার |
| 12:35 – 12:50 PM 12:35 – 12:50 PM | Invited Address III — Dr. Monojit Das আমন্ত্রিত ভাষণ III — ড. মনোজিৎ দাস | Academic/Technical Committee একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি | Session Chair সেশন চেয়ার |
| 12:50 – 1:05 PM 12:50 – 1:05 PM | Invited Address IV — Prof. (Dr.) Sushanta Kumar Roul আমন্ত্রিত ভাষণ IV — প্রফেসর (ড.) সুশান্ত কুমার রউল | Academic/Technical Committee একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি | Session Chair সেশন চেয়ার |
| 1:05 – 1:20 PM 1:05 – 1:20 PM | Invited Address V — Prof. (Dr.) Parthibeshwar Prasad Timilsina আমন্ত্রিত ভাষণ V — প্রফেসর (ড.) পার্থিবেশ্বর প্রসাদ তিমিলসিনা | Academic/Technical Committee একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি | VIP Protocol & Liaison Team* ভিআইপি প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল* |
| 1:20 – 1:35 PM 1:20 – 1:35 PM | Invited Address VI — Prof. (Dr.) Subash Chandra Das আমন্ত্রিত ভাষণ VI — প্রফেসর (ড.) সুবাশ চন্দ্র দাস | Academic/Technical Committee একাডেমিক/টেকনিক্যাল কমিটি | Session Chair সেশন চেয়ার |
| 1:35 – 1:50 PM 1:35 – 1:50 PM | Open House and interactive Q&A ওপেন হাউস ও ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রশ্নোত্তর | Session Chair (moderator) সেশন চেয়ার (সঞ্চালক) | Report & Documentation (rapporteur) প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন (র‍্যাপোর্টার) |

# Lunch & Technical Session

মধ্যাহ্নভোজ ও টেকনিক্যাল সেশন

| Time সময় | Activity কার্যক্রম | Primary Responsible মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত | Support / Coordination সহায়তা/সমন্বয় |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:50 – 2:30 PM 1:50 – 2:30 PM | Lunch Break মধ্যাহ্নভোজ বিরতি | Reception & Hospitality Committee (catering coordination) অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন কমিটি (ক্যাটারিং সমন্বয়) | Volunteers স্বেচ্ছাসেবকগণ |
| 2:30 – 4:00 PM 2:30 – 4:00 PM | Technical Session — research paper presentations টেকনিক্যাল সেশন — গবেষণাপত্র উপস্থাপনা | Chair: Dr. Madhusudhan Adhikary; Co-chair: Subhasish Kundu চেয়ার: ড. মধুসূদন অধিকারী; কো-চেয়ার: সুভাষীষ কুণ্ডু | Report & Documentation (rapporteurs) প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন (র‍্যাপোর্টারগণ) |
| 4:00 – 4:15 PM 4:00 – 4:15 PM | Certificate Distribution Ceremony সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান | Organizing Committee + Report & Documentation (Mr. Mrinal Kanti Roy, Mr. Ankush Barman) আয়োজক কমিটি + প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন (মৃণাল কান্তি রায়, অঙ্কুশ বর্মন) | Hon'ble Guests মাননীয় অতিথিবৃন্দ |
| 4:15 – 4:30 PM 4:15 – 4:30 PM | Vote of Thanks ধন্যবাদজ্ঞাপন | Organizing Committee (designated speaker) আয়োজক কমিটি (নির্দিষ্ট বক্তা) | — — |

# Closing & Wind-down

সমাপনী ও গুটিয়ে নেওয়া

| Time সময় | Activity কার্যক্রম | Primary Responsible মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত | Support / Coordination সহায়তা/সমন্বয় |
| --- | --- | --- | --- |
| 4:30 PM 4:30 PM | Official group photograph and photo session অফিসিয়াল দলগত ফটোগ্রাফ ও ফটো সেশন | Media & Publicity Committee (Subhojit Saha) মিডিয়া ও প্রচার কমিটি (শুভজিৎ সাহা) | All guests, resource persons, participants সকল অতিথি, রিসোর্স পার্সন, অংশগ্রহণকারী |
| After session সেশনের পর | Refreshments and informal networking জলখাবার ও অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কিং | Reception & Hospitality Committee অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন কমিটি | Volunteers স্বেচ্ছাসেবকগণ |
| ~4:30 – 5:00 PM আনুমানিক 4:30 – 5:00 PM | VIP send-off protocol (reverse of reception) ভিআইপি বিদায় প্রোটোকল (অভ্যর্থনার বিপরীত) | VIP Protocol & Liaison Team* ভিআইপি প্রোটোকল ও লিয়াজোঁ দল* | Discipline & Volunteer Committee শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটি |
| 5:00 – 6:00 PM 5:00 – 6:00 PM | Venue wind-down: kit/document collection, cash & receipt reconciliation, AV pack-down স্থান গুটিয়ে নেওয়া: কিট/নথি সংগ্রহ, নগদ ও রসিদ মিলকরণ, AV প্যাক-ডাউন | Organizing Committee + Report & Documentation আয়োজক কমিটি + প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন | All volunteers সকল স্বেচ্ছাসেবক |
| Same evening / next day একই সন্ধ্যা / পরের দিন | Organizing Committee debrief meeting আয়োজক কমিটি ডিব্রিফিং সভা | All Committee Heads সকল কমিটি প্রধান | Chief Patron / Secretary প্রধান পৃষ্ঠপোষক / সম্পাদক |

Names are drawn from the current Organizing Sub-Committee list. Confirm or reassign the exact owner for each slot at the pre-seminar coordination meeting, and print the final version for every desk and Liaison Officer.

নামগুলি বর্তমান আয়োজক উপ-কমিটি তালিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রাক-সেমিনার সমন্বয় সভায় প্রতিটি স্লটের সঠিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নিশ্চিত বা পুনর্নির্ধারণ করুন, এবং প্রতিটি ডেস্ক ও লিয়াজোঁ অফিসারের জন্য চূড়ান্ত সংস্করণ প্রিন্ট করুন।